## Resumen
Hito | Responsable | Descripción | Avance | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento
Hito 1 | SESAN | Plan de comunicación con pertinencia cultural sobre los programas sociales e intervenciones en el marco del POASAN, propuesta interinstitucional bajo el liderazgo conjunto del MIDES y SESAN, en coordinación con MSPAS, MINEDUC y SCEP. | 3% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 2 | MINEDUC, MINEDUC/SESAN | Publicación de los indicadores del Programa de Alimentación Escolar en la página web del Ministerio de Educación. | 40% | 2026-03-01 | 2027-06-30
Hito 3 | SESAN | Reingeniería del Portal del Sistema de Información Nacional en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) https://portal.siinsan.gob.gt/ | 54.5% | 2026-03-01 | 2027-03-31
Hito 4 | MINEDUC | Diseño y socialización de la Estrategia nacional de sensibilización sobre la importancia de brindar alimentación servida, en el marco del Programa de Alimentación Escolar. | 90% | 2026-03-01 | 2027-03-31
Hito 5 | SESAN | Implementación de la Estrategia de Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en la conformación y funcionamiento de las Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COCOSAN). | 69% | 2026-03-01 | 2026-11-30
Hito 6 | SESAN/SCEP | Elaboración de Agendas Departamentales en Seguridad Alimentaria y Nutricional. | 0% | 2026-03-01 | 2027-05-31

## Hito 1
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
SA-H1-A1 | SESAN y MIDES | Fase de diagnóstico y análisis (mapeo de actores, priorización de programas sociales e intervenciones, reuniones de coordinación) | mayo 2026 – julio 2026 | 2026-07-14 | 10% | 3%
SA-H1-A2 | SESAN y MIDES | Elaboración de propuesta de Plan de comunicación (reuniones de coordinación, validación institiucional y de sociedad civil) | agosto 2026 – septiembre 2026 | — | 20% | 0%
SA-H1-A3 | SESAN y MIDES | Elaboración de campaña de comunicación (adecuación de contenidos, elaboracion de piezas gráficas y audiovisuales con pertinencia cultural) | octubre 2026 – diciembre 2026 | — | 20% | 0%
SA-H1-A4 | SESAN y MIDES | Implementación y difusión a nivel territorial de acuerdo al cronograma del plan de la campaña Cronograma de implementación y difusión (pautas radiales, entrevistas en programas de radio, etc con el apoyo de Voces en los territorios de la SCEP, la TGW y espacios de radio MICUDE) | enero 2027 – julio 2027 | — | 40% | 0%
SA-H1-A5 | SESAN y MIDES | Elaboración de informe final de las acciones realizadas del plan de comunicación | agosto 2027 – septiembre 2027 | — | 10% | 0%

## Hito 2
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
SA-H2-A1 | MINEDUC | Elaboración de las fichas de indicadores | marzo 2026 – mayo 2026 | 2026-07-09 | 10% | 10%
SA-H2-A2 | MINEDUC | Definición de las fuentes de información para calcular los indicadores | junio 2026 – junio 2026 | 2026-07-20 | 10% | 10%
SA-H2-A3 | MINEDUC | Implementación de las conexiones a las fuentes de información y extracción de datos | julio 2026 – septiembre 2026 | 2026-10-12 | 20% | 20%
SA-H2-A4 | MINEDUC | Diseño de los tableros de información | octubre 2026 – noviembre 2026 | — | 10% | 0%
SA-H2-A5 | MINEDUC | Implementación de los tableros de información | diciembre 2026 – enero 2027 | — | 20% | 0%
SA-H2-A6 | MINEDUC/ SESAN | Pruebas de los indicadores, y validación de los mismos | febrero 2027 – febrero 2027 | — | 5% | 0%
SA-H2-A7 | MINEDUC | Ajuste de los indicadores | marzo 2027 – marzo 2027 | — | 5% | 0%
SA-H2-A8 | MINEDUC | Publicación de los indicadores | abril 2027 – mayo 2027 | — | 15% | 0%
SA-H2-A9 | MINEDUC | Publicación en el portal del Ministerio de Educación | junio 2027 – junio 2027 | — | 5% | 0%

## Hito 3
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
SA-H3-A1 | SESAN | Inventario del Sitio Actual: Modulos (SIG,Desnutricion Cronica, Desnutrición Aguda, SIG, etc). Identificar problemas actuales, tecnologias actuales. | mayo 2026 – mayo 2026 | 2026-07-13 | 10% | 10%
SA-H3-A10 | SESAN | Divulgación del portal en espacios del SINASAN | diciembre 2026 – febrero 2027 | — | 15% | 0%
SA-H3-A2 | SESAN | Reunión las áreas/actores involucrados en el proyecto (Planificacion,asesores estadisticos,Autoridades) | junio 2026 – junio 2026 | 2026-09-04 | 5% | 3%
SA-H3-A3 | SESAN | Definición del marco teórico, requerimientos, expectativas internas y externas, recomendaciones | junio 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 2026-09-05 | 10% | 10%
SA-H3-A4 | SESAN | Organización de la estructura lógica del portal (mapa de sitio, taxonomía, flujo , menús y jerarquías). Definicion de Arquitectura a utilizar | junio 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 2026-09-05 | 10% | 10%
SA-H3-A5 | SESAN | Elaboración de mockups (Imágenes, pantallas, colores, tipografia,distribución-layout) | julio 2026 – agosto 2026 | 2026-09-04 | 10% | 10%
SA-H3-A6 | SESAN | prototipo no funcional | agosto 2026 – agosto 2026 | 2026-09-04 | 10% | 10%
SA-H3-A7 | SESAN | Desarrollo e integración | agosto 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-05 | 10% | 1.5%
SA-H3-A8 | SESAN | Validación, ajustes y aprobación | octubre 2026 – octubre 2026 | — | 10% | 0%
SA-H3-A9 | SESAN | Publicación de la nueva versión del portal | noviembre 2026 – noviembre 2026 | — | 10% | 0%

## Hito 4
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
SA-H4-A1 | MINEDUC: A través de la Dirección de Comunicación Social, el Ministerio coordinará con las instituciones de apoyo la difusión y las acciones requeridas. | Elaboración y diseño de piezas gráficas y audiovisuales en redes sociales y medios digitales pautados sobre la importancia de la alimentación escolar servida. | abril 2026 – noviembre 2026 | 2026-07-09 | 25% | 25%
SA-H4-A2 | MINEDUC: A través de la Dirección de Comunicación Social, el Ministerio coordinará con las instituciones de apoyo la difusión y las acciones requeridas. | Diseño e implementación de campaña digital en redes sociales y medios pautados para socializar los beneficios de la alimentación escolar servida. | abril 2026 – noviembre 2026 | 2026-10-12 | 25% | 25%
SA-H4-A3 | MINEDUC: A través de la Dirección de Comunicación Social, el Ministerio coordinará con las instituciones de apoyo la difusión y las acciones requeridas. | Producción de testimoniales audiovisuales de estudiantes y padres de familia beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en redes sociales y medios institucionales. | mayo 2026 – noviembre 2026 | 2026-09-24 | 15% | 15%
SA-H4-A4 | MINEDUC: A través de la Dirección de Comunicación Social, el Ministerio coordinará con las instituciones de apoyo la difusión y las acciones requeridas. | Producción de spots radiales informativos sobre la importancia de la alimentación escolar servida en emisoras de alcance nacional y local. | mayo 2026 – julio 2026 | 2026-07-09 | 25% | 25%
SA-H4-A5 | MINEDUC: A través de la Dirección de Comunicación Social, el Ministerio coordinará con las instituciones de apoyo la difusión y las acciones requeridas. | Diseño, y producciónn de vallas publicitarias con mensajes sobre alimentación saludable en espacios estratégicos. | octubre 2026 – octubre 2026 | — | 10% | 0%

## Hito 5
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
SA-H5-A1 | SESAN | Coordinación para la elaboración de Estrategia de Gobernanza en SAN | junio 2026 – julio 2026 | 2026-09-04 | 15% | 7%
SA-H5-A2 | SESAN | Listado de municipios con COCOSAN activas | agosto 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-04 | 20% | 20%
SA-H5-A3 | SESAN | Brindar lineamientos para priorizar la implementación de COCOSAN | julio 2026 – agosto 2026 | 2026-09-05 | 15% | 2%
SA-H5-A4 | SESAN | Seguimiento a la implementación de COCOSAN en los territorios | agosto 2026 – julio 2026 | 2026-09-04 | 35% | 25%
SA-H5-A5 | SESAN | Registro de COCOSAN conformadas para la atención del la Seguridad Alimetaria y Nutricional | agosto 2026 – agosto 2026 | 2026-09-04 | 15% | 15%

## Hito 6
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
SA-H6-A1 | SESAN/SCEP | Reuniones de coordinación con Secretaria de Coordinación Ejecutiva de Presidencia | junio 2026 – agosto 2026 | — | 15% | 0%
SA-H6-A2 | SESAN/SCEP | Planificación de eventos a desarrollar en los territorios departamentales (departamentos pendientes de elaboración de Agendas) | agosto 2026 – agosto 2026 | — | 10% | 0%
SA-H6-A3 | SESAN/SCEP | Ejecución de las visitas a los departamentos incluidos en el Plan | septiembre 2026 – noviembre 2027 | — | 35% | 0%
SA-H6-A4 | SESAN/SCEP | Elaboración de Agendas Departamentales en Seguridad Alimentaria y Nutricional. | septiembre 2026 – noviembre 2027 | — | 25% | 0%
SA-H6-A5 | SESAN/SCEP | Seguimiento a los acuerdos alcanzados en las Agendas Territoriales Departamentales | noviembre 2026 – agosto 2027 | — | 15% | 0%