## Resumen
Hito | Responsable | Descripción | Avance | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento
Hito 1 | IV | Ampliar la Campaña de divulgación sobre los servicios que brinda el Instituto de la Víctima: lugares de atención, datos del contacto, requisitos obtener para los servicios, en formato video en idioma español y en el idioma maya Mam, para la región occidental y difundirlo en redes sociales y medios autorizados durante el año 2026 y 2027. | 55% | 2026-04-01 | 2027-09-30
Hito 2 | SEPREM | Realización de 22 foros uno por departamento, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para el posicionamiento del abordaje del derecho a vivir una vida libre de violencia desde cada territorio. | 25% | 2026-11-01 | 2026-11-30
Hito 3 | SEPREM | Facilitar y socializar información sobre el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres por medio de formatos accesibles en el portal de SEPREM. | 40% | 2026-05-01 | 2026-12-31
Hito 4 | SEPREM | Proceso formativo para fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer y Unidades de Género en el abordaje de los derechos humanos de las mujeres. | 10% | 2026-07-01 | 2026-11-30
Hito 5 | SEPREM | Socialización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2026 2041, dirigido a organizaciones de mujeres e instancias públicas a nivel nacional. | 30% | 2026-11-01 | 2027-09-30
Hito 6 | SVET | Informar para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas (VET) | 47% | 2026-03-01 | 2027-02-28
Hito 7 | MINGOB | Continuar con el fortalecimiento de la CONAPREVI como ente coordinador a nivel nacional para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer. | 50% | 2026-03-01 | 2027-06-30
Hito 8 | UPCV | Fortalecimiento de procesos de divulgación y sensibilización para la prevención de la violencia en comunidades y poblaciones vulnerables mediante un enfoque inclusivo, multiétnico y pluricultural. | 44.2% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 9 | PNC | Impulsar y fortalecer la especialización y capacitación de personal policial en torno a la atención ciudadana para mujeres víctimas de violencia. | 48.02% | 2026-11-01 | 2027-09-30
Hito 10 | RRRPP | Implementar estrategia de comunicación para la difusión de los servicios de DEMI y los derechos de las mujeres indígenas. | 20% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 11 | DEMI | Diseñar tablero situacional como herramienta de gestión de la información para visibilizar la situación de desprotección y violencia contra las mujeres indígenas. | 10% | 2026-05-01 | 2027-09-30
Hito 12 | DEMI | Diseñar instrumento de recopilación de datos que permitan medir la satisfacción de las mujeres indígenas con la atención recibida de la DEMI. | 30% | 2026-05-01 | 2026-10-31
Hito 13 | MINTRAB | Realización de cursos virtuales o presenciales dirigidos a mujeres, para su empoderamiento económico para prevenir la violencia. | 26.19% | 2026-03-01 | 2026-06-30

## Hito 1
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H1-A1 | Instituto de la Víctima | Redactar información útil y de interes para creación de artes digitales para las redes sociales enfocadas a víctimas de delito y a la población guatemalteca | abril 2026 – mayo 2026 | 2026-07-14 | 10% | 10%
PVCM-H1-A10 | Instituto de la Víctima | Elaboración de informe de cumplimiento del Hito. | septiembre 2027 – septiembre 2027 | — | 5% | 0%
PVCM-H1-A2 | Instituto de la Víctima | Toma de fotografías para utilizar en los artes digitales | abril 2026 – mayo 2026 | 2026-07-14 | 5% | 5%
PVCM-H1-A3 | Instituto de la Víctima | Diseño integrado con información y fotografías | abril 2026 – mayo 2026 | 2026-07-14 | 10% | 10%
PVCM-H1-A4 | Instituto de la Víctima | Publicación del material gráfico realizado | mayo 2026 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%
PVCM-H1-A5 | Instituto de la Víctima | Redactar guión para utilizar en el video informativo en español e Idioma Maya | abril 2026 – mayo 2026 | 2026-07-14 | 5% | 5%
PVCM-H1-A6 | Instituto de la Víctima | Traducción del guión para el video informativo en Idioma Maya | mayo 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 | 5% | 5%
PVCM-H1-A7 | Instituto de la Víctima | Grabación del video informativo en Español e Idioma Maya | julio 2026 – julio 2026 | 2026-08-11 | 10% | 10%
PVCM-H1-A8 | Instituto de la Víctima | Edición del video informativo en Español e Idioma Maya y colocación de subtitulos | julio 2026 – agosto 2026 | 2026-08-11 | 10% | 10%
PVCM-H1-A9 | Instituto de la Víctima | Publicación de video informativo en español e Idioma Maya en redes sociales | agosto 2026 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%

## Hito 2
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H2-A1 | SEPREM | Incorporación de los 22 Foros departamentales al Plan Operativo Nacional | abril 2026 – abril 2026 | 2026-07-14 | 25% | 25%
PVCM-H2-A2 | SEPREM | Revisión y retroalimentación de directorios institucionales, de organizaciones de mujeres, Direcciones municipales de la mujer y Instituciones públicas para la debida convocatoria. | octubre 2026 – octubre 2026 | — | 25% | 0%
PVCM-H2-A3 | SEPREM | Realización de 22 foros uno por departamento, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para el posicionamiento del abordaje del derecho a vivir una vida libre de violencia. | noviembre 2026 – noviembre 2026 | — | 50% | 0%

## Hito 3
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H3-A1 | SEPREM | Gestión interna de archivos digitales de Informes de cumplimiento a normativa internacional en materia de Derechos Humanos de las Mujeres | julio 2026 – julio 2026 | 2026-07-30 | 30% | 30%
PVCM-H3-A2 | SEPREM | Carga y difusión digital de los informes de avances relativos a tratados internacionales para la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el sitio oficial de la SEPREM. | julio 2026 – diciembre 2026 | — | 60% | 0%
PVCM-H3-A3 | SEPREM | Monitoreo y mantenimiento de carga y difusión digital de los informes de avances relativos a tratados y acuerdos internacionales para la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el sitio oficial de la SEPREM. | septiembre 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-30 | 10% | 10%

## Hito 4
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H4-A1 | SEPREM | Revisión de Malla Curricular | julio 2026 – julio 2026 | 2026-07-31 | 10% | 10%
PVCM-H4-A2 | SEPREM | Realización de los Procesos Formativos para fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer y Unidades de Género en el abordaje de los derechos humanos de las mujeres. | julio 2026 – noviembre 2026 | — | 70% | 0%

## Hito 5
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H5-A1 | SEPREM | Revisión y retroalimentación de directorios institucionales, de organizaciones de mujeres, instituciones públicas y directoras municipales de la mujer para la debida convocatoria. | septiembre 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-30 | 30% | 30%
PVCM-H5-A2 | SEPREM | Desarrollo de Talleres participativos de socilaización de la Política con organizaciones de Mujeres, Direcciones Municipales de la Mujer e insituciones publicas a nivel nacional | noviembre 2026 – septiembre 2027 | — | 70% | 0%

## Hito 6
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H6-A1 | SVET | Informar para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas a niños, niñas y adolescentes, por medio de: * Jornadas informativas para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas, que incluya señales de peligro asi como medidas de autoprotección. * Socialización de material informativo para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. * Socialización campañas de sensibilización para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. * Socialización de números de denuncias. * Ferias informativas que incluyen actividades lúdicas para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. | marzo 2026 – noviembre 2026 | 2026-07-14 | 50% | 27%
PVCM-H6-A2 | SVET | Informar para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas a adultos, por medio de: * Jornadas informativas para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas, que incluya tambien el cuidado a NNA para no ser víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas. * Socialización de material informativo para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. * Socialización campañas de sensibilización para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. * Socialización campañas de sensibilización para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. | marzo 2026 – noviembre 2026 | 2026-07-14 | 15% | 8%
PVCM-H6-A3 | SVET | Informar para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas a mujeres, por medio de: * Jornadas informativas para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas, que incluya tambien el cuidado a NNA para no ser víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas, asi como medidas de autoprotección. * Socialización de material informativo para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. * Socialización campañas de sensibilización para la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas. | marzo 2026 – noviembre 2026 | 2026-07-14 | 25% | 12%
PVCM-H6-A4 | SVET | Proceso de tabulación de la información y elaboración de informe de Resultados. | diciembre 2026 – febrero 2027 | 2026-07-14 | 10% | 0%

## Hito 7
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H7-A1 | MINGOB / Tercer Viceministerio -CONAPREVI- | Presentar una propuesta de actualización del marco normativo al pleno de la CONAPREVI. | marzo 2026 – agosto 2026 | 2026-07-15 | 15% | 15%
PVCM-H7-A2 | MINGOB / Tercer Viceministerio -CONAPREVI- | Presentar el la propuesta de Plan estratégico de la CONAPREVI a la referida coordinadora para su aprobación. | marzo 2026 – diciembre 2026 | 2026-07-15 | 50% | 35%
PVCM-H7-A3 | MINGOB / Tercer Viceministerio -CONAPREVI- | Publicación de Acuerdo Gubernativo para modificar el marco normativo de la CONAPREVI. | marzo 2026 – agosto 2027 | — | 35% | 0%

## Hito 8
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H8-A1 | Mingob a traves de la UPCV | Difusión de spots radiales en distintas emisoras comunitarias en los siguientes idiomas: K’iche’ Kaqchikel, Q’eqchi’, Mam, Ch’orti’ . | junio 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 2026-08-12 2026-09-10 | 20% | 6.52%
PVCM-H8-A2 | Mingob a traves de la UPCV | Publicaciones audiovisuales en redes sociales sobre temas de violencia contra la mujer, en los siguientes idiomas mayas: Tz'utujil, Kaqchikel y Poqomam, las cuales serán segmentadas por regiones para su difusión estratégica en redes sociales. | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 2026-08-12 2026-09-10 | 10% | 3.26%
PVCM-H8-A3 | Mingob a traves de la UPCV | Perifoneo de spots de prevención de la violencia contra la mujer en diferentes comunidades del país donde se habla el idioma K'iche'. | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 2026-08-12 2026-09-10 2026-09-16 | 10% | 5.01%
PVCM-H8-A4 | Mingob a traves de la UPCV | Perifoneo de spots de prevención de la violencia contra la mujer en diferentes comunidades del país donde se habla el idioma Kaqchikel. | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 2026-08-12 2026-09-10 2026-09-16 | 10% | 6.06%
PVCM-H8-A5 | Mingob a traves de la UPCV | Perifoneo de spots de prevención de la violencia contra la mujer en diferentes comunidades del país donde se habla el idioma Mam. | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 2026-08-12 2026-09-10 2026-09-16 | 10% | 4.41%
PVCM-H8-A6 | Mingob a traves de la UPCV | Perifoneo de spots de prevención de la violencia contra la mujer en diferentes comunidades del país donde se habla el idioma Q'eqchi. | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 2026-08-12 2026-09-10 2026-09-16 | 10% | 6%
PVCM-H8-A7 | Mingob a traves de la UPCV | Perifoneo de spots de prevención de la violencia contra la mujer en diferentes comunidades del país donde se habla el idioma Ch'orti'. | junio 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 2026-09-10 2026-09-16 | 10% | 4.5%
PVCM-H8-A8 | Mingob a traves de la UPCV | Perifoneo de spots de prevención de la violencia contra la mujer en diferentes comunidades del país donde se habla el idioma Tz'utujil. | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 | 10% | 1.67%
PVCM-H8-A9 | Mingob a traves de la UPCV | Jornada de volanteo de material de prevención de violencia contra la mujer. | junio 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 2026-08-12 2026-09-10 2026-09-16 | 10% | 6.77%

## Hito 9
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H9-A1 | PNC - Subdirección General de Estudios y Doctrina | Creación de la malla curricular para impartir temas en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | noviembre 2026 – diciembre 2026 | — | 5% | 0%
PVCM-H9-A1.1 | PNC - Subdirección General de Estudios y Doctrina | Aprobación de la malla curricular para impartir temas sobre la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en la Hora Academia | enero 2027 – enero 2027 | — | 10% | 0%
PVCM-H9-A1.2 | PNC - Subdirección General de Estudios y Doctrina | Implementación los temas sobre la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en la Hora Academia | febrero 2027 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%
PVCM-H9-A2 | PNC - Subdirección General de Estudios y Doctrina / Subidirección General de Operaciones | Realizar la convocatoria interna al Tercer Curso Básico de Atención Victimológica | abril 2026 – abril 2026 | 2026-07-28 | 5% | 0.02%
PVCM-H9-A2.1 | PNC - Subdirección General de Estudios y Doctrina / Subidirección General de Operaciones | Desarrollo del Tercer Curso Básico de Atención Victimológica | mayo 2026 – agosto 2026 | 2026-10-06 | 10% | 8%
PVCM-H9-A2.2 | PNC - Subdirección General de Estudios y Doctrina / Subidirección General de Operaciones | Acto de Graduación | septiembre 2026 – septiembre 2026 | 2026-10-06 | 50% | 40%

## Hito 10
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H10-A1 | Comunicación Social y RRRPP | Diseño y elaboración de materiales informativos y educativos | mayo 2026 – julio 2026 | 2026-09-23 | 20% | 20%
PVCM-H10-A2 | Comunicación Social y RRRPP | Validación de los materiales con enfoque de pertinencia cultural | octubre 2026 – diciembre 2026 | — | 10% | 0%
PVCM-H10-A3 | Comunicación Social y RRRPP | Identificación de canales y mecanismos de difusión de información de la Campaña | diciembre 2026 – enero 2027 | — | 10% | 0%
PVCM-H10-A4 | Comunicación Social y RRRPP | Difusión de los materiales a través de los medios identificados | febrero 2027 – marzo 2027 | — | 15% | 0%
PVCM-H10-A5 | Comunicación Social y RRRPP | Publicaciones de boletín interno (digital/físico) | abril 2027 – mayo 2027 | — | 15% | 0%
PVCM-H10-A6 | Comunicación Social y RRRPP | Formación inicial de voceras comunitarias | mayo 2027 – julio 2027 | — | 20% | 0%
PVCM-H10-A7 | Comunicación Social y RRRPP | Seguimiento y monitoreo del alcance de la estrategia de comunicación | agosto 2027 – septiembre 2027 | — | 10% | 0%

## Hito 11
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H11-A1 | DEMI | Documento conceptual del tablero situacional validado | mayo 2026 – octubre 2026 | 2026-09-23 | 10% | 10%
PVCM-H11-A2 | DEMI | Identificación de fuentes de información y variables para el tablero situacional | octubre 2026 – diciembre 2026 | — | 5% | 0%
PVCM-H11-A3 | DEMI | Diseño técnico y definición de la arquitectura del tablero situacional | diciembre 2026 – enero 2027 | — | 15% | 0%
PVCM-H11-A4 | DEMI | Recopilación, procesamiento y análisis de datos para el tablero situacional | enero 2027 – febrero 2027 | — | 20% | 0%
PVCM-H11-A5 | DEMI | Desarrollo y configuración del tablero situacional | febrero 2027 – marzo 2027 | — | 20% | 0%
PVCM-H11-A6 | DEMI | Prototipo funcional del tablero situacional | marzo 2027 – mayo 2027 | — | 10% | 0%
PVCM-H11-A7 | DEMI | Validación técnica y ajustes finales del tablero situacional | mayo 2027 – junio 2027 | — | 5% | 0%
PVCM-H11-A8 | DEMI | Manual de Usuario y Protocolo de Actualización del Tablero | junio 2027 – julio 2027 | — | 10% | 0%
PVCM-H11-A9 | DEMI | Garantiza la sostenibilidad del tablero | julio 2027 – septiembre 2027 | — | 5% | 0%

## Hito 12
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H12-A1 | DEMI | Definición conceptual, objetivos y alcance del instrumento de recopilación de datos | mayo 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-23 | 15% | 15%
PVCM-H12-A2 | DEMI | Diseño metodológico e identificación de variables e indicadores de satisfacción | agosto 2026 – noviembre 2026 | 2026-10-13 | 15% | 15%
PVCM-H12-A3 | DEMI | Diseño y elaboración del instrumento físico y digital de recopilación de datos | noviembre 2026 – febrero 2027 | — | 15% | 0%
PVCM-H12-A4 | DEMI | Validación técnica del instrumento con unidades de atención | febrero 2027 – abril 2027 | — | 15% | 0%
PVCM-H12-A5 | DEMI | Ajustes finales y adecuación del instrumento para su implementación | abril 2027 – mayo 2027 | — | 15% | 0%
PVCM-H12-A6 | DEMI | Define quién, cuándo y cómo se pasará la encuesta para evitar sesgos de los mismos prestadores de servicio. | mayo 2027 – junio 2027 | — | 10% | 0%
PVCM-H12-A7 | DEMI | Socialización interna y preparación para implementación del instrumento | junio 2027 – julio 2027 | — | 5% | 0%
PVCM-H12-A8 | DEMI | Garantizar la sostenibilidad del intrumento | julio 2027 – septiembre 2027 | — | 5% | 0%

## Hito 13
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
PVCM-H13-A1 | MINTRAB | Cursos para el empoderamiento económico de las mujeres para la prevención de la violencia | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-09 2026-08-25 | 100% | 26.19%