## Resumen
Hito | Responsable | Descripción | Avance | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento
Hito 1 | IGM | Mapeo de la oferta de servicios (consulares, de recepción, integración y reintegración) que actualmente se brindan a las personas guatemaltecas retornadas y su sistematización, en forma colaborativa del sector público, privado, organismos internacionales y sociedad civil organizada. | 0% | 2026-08-01 | 2027-04-30
Hito 2 | IGM/CAP | Centralización de la información de la oferta de servicios de atención integral de las personas guatemaltecas retornadas, en la página web del plan retorno al hogar en el portal www.guatemala.gob .gt/plan-retorno-al hogar/ | 0% | 2027-04-01 | 2027-05-31
Hito 3 | IGM | Articulación y creación de una estrategia comunicacional interinstitucional de programas y servicios dirigidos a la población migrante, con pertinencia sociolingüística, que incluya la implementación de una campaña de difusión utilizando diferentes medios de comunicación a nivel nacional. | 0% | 2026-07-01 | 2027-09-30
Hito 4 | MINTRAB | Facilitar la reinserción laboral y formación para el empleo de personas migrantes retornadas. | 31.81% | 2026-03-01 | 2027-09-27
Hito 5 | SBS | Brindar atención integral, educación extraescolar y formación técnica laboral a la población adolescente a través de los CENTROS DE FORMACIÓN QUÉDATE de Huehuetenango, Quiche y Sololá. | 33% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 6 | IGM | Diseñar e implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de atención y protección de personas retornadas que tienen acceso a los servicios que prestan las instituciones relacionadas con el Plan Retorno Hogar. | 20.01% | 2026-03-01 | 2027-01-31
Hito 7 | IGM | Contribuir con la socialización de servicios integrales a personas retornadas a través de las ferias EXPOCAP en departamentos priorizados por el CAP. | 30.02% | 2026-03-01 | 2027-09-30

## Hito 1
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MIG-H1-A1 | IGM | Recopilación de información para actualización de la oferta de servicios disponibles para personas retornadas | agosto 2026 – octubre 2026 | — | 30% | 0%
MIG-H1-A2 | IGM | Procesamiento, sistematización y análisis de la información sobre la oferta de servicios disponibles para personas guatemaltecas retornadas | noviembre 2026 – diciembre 2026 | — | 30% | 0%
MIG-H1-A3 | IGM | Revisión y retroalimentación del documento que contiene la oferta de servicios | enero 2027 – marzo 2027 | — | 20% | 0%
MIG-H1-A4 | IGM-CAP | Presentación de documento final de mapeo de la oferta de servicios que se brindan a personas guatemaltecas retornadas | abril 2027 – abril 2027 | — | 10% | 0%

## Hito 2
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MIG-H2-A1 | IGM/CAP | Actualización del sitio web para incorporar la oferta de servicios | abril 2027 – mayo 2027 | — | 100% | 0%

## Hito 3
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MIG-H3-A1 | IGM-CAP | Diseño de campaña de comunicación con la identificación de temas y mensajes priorizados sobre servicios para población retornada, en el marco del Plan Retorno al Hogar. | agosto 2026 – diciembre 2026 | — | 50% | 0%
MIG-H3-A2 | IGM-CAP | Difusión de materiales comunicacionales con enfoque de género y pertinencia cultural, sobre la prevención de la migración irregular y promoción de alternativas mediante diferentes servicios gratuitos. | mayo 2027 – septiembre 2027 | — | 50% | 0%

## Hito 4
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MIG-H4-A1 | MINTRAB | Personas guatemaltecas retornadas orientadas e intermediadas laboralmente. | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-09 2026-08-25 | 50% | 15.9%
MIG-H4-A2 | MINTRAB | Personas guatemaltecas retornadas certificadas en competencias y capacitadas para el empleo. | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-09 2026-07-10 2026-08-25 | 50% | 15.91%

## Hito 5
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MIG-H5-A1 | SBS en coordinaciones con autoridades locales para socialización del programa. | Socialización de los servicios que se brindan en los CENTROS DE FORMACIÓN QUÉDATE ubicados en Huehuetenango, Quiche y Sololá | marzo 2026 – enero 2027 | 2026-07-14 | 20% | 7%
MIG-H5-A2 | SBS | Inscripción de adolescentes en educación extraescolar de los CENTROS DE FORMACIÓN QUÉDATE ubicados en Huehuetenango, Quiché y Sololá | abril 2026 – enero 2027 | 2026-07-14 | 15% | 5%
MIG-H5-A3 | SBS | Atención a estudiantes de educación extraescolar en los CENTROS DE FORMACIÓN QUÉDATE ubicados en Huehuetenango, Quiché y Sololá | abril 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-14 | 25% | 8%
MIG-H5-A4 | SBS | Inscripción de adolescentes en formación técnica de los CENTROS DE FORMACIÓN QUÉDATE ubicados en Huehuetenango, Quiché y Sololá | mayo 2026 – enero 2027 | 2026-07-14 | 15% | 5%
MIG-H5-A5 | SBS | Atención a estudiantes de formación técnica en los CENTROS DE FORMACIÓN QUÉDATE ubicados en Huehuetenango, Quiché y Sololá | junio 2026 – noviembre 2026 | 2026-07-14 | 25% | 8%

## Hito 6
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MIG-H6-A1 | IGM-CAP | Implementación de sistema MIDAS para el seguimiento de casos de personas retornadas | junio 2026 – octubre 2026 | 2026-07-15 | 100% | 20.01%

## Hito 7
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MIG-H7-A1 | IGM-CAP | Difusión e información sobre los servicios que se prestarán durante cada ExpoCAP 2026 | enero 2026 – noviembre 2026 | 2026-07-15 | 30% | 15.01%
MIG-H7-A2 | IGM-CAP | Realización de EXPO CAP planificadas durante 2026 | marzo 2026 – diciembre 2026 | 2026-07-15 | 30% | 15.01%
MIG-H7-A3 | IGM-CAP | Priorización de departamentos y municipios para la realización de EXPO CAP 2027 | diciembre 2026 – enero 2027 | — | 10% | 0%
MIG-H7-A4 | IGM-CAP | Realización de EXPO CAP durante 2027 en departamentos y municipios priorizados | marzo 2027 – septiembre 2027 | — | 30% | 0%