## Resumen
Hito | Responsable | Descripción | Avance | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento
Hito 1 | MARN | Presentación y entrega de ante proyecto de Ley de Aguas a la Secretaría General de la Presidencia, construida a través del Proceso Nacional del Agua, el cual consistió en un proceso participativo de diálogos en 13 territorios del país, en el cual se escucharon a representantes de organizaciones sociales, sector productivo, autoridades indígenas, academia y actores municipales. Proceso que se dio a conocer a la población a través de la plataforma: Participación Ciudadana GT En donde se recogieron insumos y comentarios específicos por los artículos del anteproyecto de ley. | 100% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 2 | MARN | Redacción de La Política Nacional del Recurso Hídrico, para el ordenamiento y planificación del uso del agua, con base al proceso participativo Nacional del Agua de diálogos en 13 territorios del país, en el cual se escucharon a representantes de organizaciones sociales, sector productivo, autoridades indígenas, academia y actores municipales. | 55% | 2026-03-01 | 2027-03-31
Hito 3 | CONAP | Creación del Observatorio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (La población guatemalteca se beneficia al mantener las diferentes formas de vida que incluye diversidad de genes, especies y ecosistemas en el país por medio de su conservación a través del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas que representa el 31% del territorio nacional, con enfoque en gobierno abierto y de participación ciudadana) (en proceso de validación) | 75% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 4 | MINEDUC | Desarrollar la guía de metodología para la difusión de información básica sobre acciones de mantenimiento de los sistemas de agua en centros educativos públicos. | 20% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 5 | MSPAS | Cocrear un plan de acción de agua potable y saneamiento, a través de talleres sectoriales y regionales en Alta Verapaz, Chiquimula y Quetzaltenango en la con el personal de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud DDRISS- y representantes de cada una de la Oficina Municipal de Agua OMA 2. consultas, con la participación de pueblos indígenas. Aumento de Vigilancia de la calidad del agua en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano que actualmente está de un 36% a un 40%. Incremento de 4% puntos. La forma de participación ciudadana es que la vigilancia de la calidad del agua que consume la población la realizan de manera conjunta, ya que la cloración y las mediciones se realiza con presencia de la población. | 28% | 2026-06-01 | 2027-06-01
Hito 6 | MEM | En el marco de la implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas según el Convenio 169 de la OIT, fortalecer la participación ciudadana de pueblos indígenas en el proceso de otorgamiento de licencias mineras, a través de la sistematización de procedimientos territorialmente enfocados y culturalmente pertinentes para la identificación de sujetos de consulta. | 40% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 7 | MEM, SEGEPLAN | Divulgar a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala –IDEG- de SEGEPLAN información actualizada periódicamente sobre ubicación y extensión espacial de derechos mineros vigentes y en trámite, para su visualización interactiva en el geoportal. | 0% | 2026-06-01 | 2027-09-30
Hito 8 | FODES | Socializar los requisitos para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento a través de plataforma o talleres virtuales con las municipalidades de los departamentos priorizados. | 32% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 9 | INAB | Actualizar y vincular a la Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala, IDEG- de SEGEPLAN con información georreferenciada de los programas sembrando huella, puntos calor e incentivos forestales. | 20% | 2026-04-01 | 2027-09-30
Hito 10 | INFOM | Incremento de la cobertura de agua, saneamiento y residuos y desechos sólidos, a través de la construcción de infraestructura y fortalecimiento municipal. | 55% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 11 | INFOM | Desarrollo de 2 herramientas tecnológicas de seguimiento a las acciones implementadas por INFOM en terreno. Instrumentos de recolección de datos y 1 herramienta de visualización de información a través de la página WEB. | 100% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 12 | INFOM | Creación de la ventanilla única para solicitud de servicios sobre proyectos de agua, saneamiento, residuos y desechos sólidos; fortalecimiento de las oficinas municipales de agua y saneamiento. | 90% | 2026-03-01 | 2027-09-30
Hito 13 | INFOM | Implementar, a través de la plataforma MuniAprende, al menos 1 proceso formativo virtual, en temas estratégicos de gestión municipal, planificación del desarrollo, administración financiera y gobernanza local en la gestión de proyectos de agua, saneamiento, residuos y desechos sólidos asegurando la participación de autoridades y equipos técnicos de al menos 50 municipalidades, a septiembre de 2027, como parte del Sistema de Formación Continua del INFOM orientado al fortalecimiento de capacidades. | 100% | 2026-03-01 | 2027-09-30

## Hito 1
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H1-A1 | MARN | Construcción participativa del anteproyecto de ley de aguas | marzo 2026 – mayo 2026 | 2026-07-14 | 35% | 35%
MA-H1-A2 | MARN | Análisis técnico jurídico de compatibilidad con estandares constitucionales e internacionales sobre la materia, tanto a nivel normativo como jurisprudencial | marzo 2026 – agosto 2026 | 2026-07-14 2026-08-31 | 35% | 35%
MA-H1-A3 | MARN | Integración del expediente del anteproyecto de ley de aguas | marzo 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-30 | 30% | 30%

## Hito 2
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H2-A1 | MARN | Identificar soluciones de la problemática del recurso hídrico. Árbol de Soluciones. | marzo 2026 – abril 2026 | 2026-07-14 | 25% | 25%
MA-H2-A2 | MARN | Crear el Marco estratégico para la Política Nacional de Recurso Hídrico. | junio 2026 – julio 2026 | 2026-07-29 2026-08-31 | 25% | 25%
MA-H2-A3 | MARN | Elaborar el Plan de Implementación de la Política Nacional del Recurso Hídrico.. | julio 2026 – agosto 2026 | 2026-09-30 | 25% | 5%
MA-H2-A4 | MARN | Elaborar el Plan de Seguimiento y evaluación de la Política Nacional del Recurso Hídrico. | septiembre 2026 – octubre 2026 | — | 25% | 0%

## Hito 3
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H3-A1.1 | CONAP | Gestión administrativa y recopilación de documentación oficial para la actualización del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-13 | 2% | 2%
MA-H3-A1.2 | CONAP | Actualización, revision y validación del listado oficial del SIGAP en formato Excel. | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-13 | 3% | 3%
MA-H3-A1.3 | CONAP | Definición y elaboración de fichas técnicas de los indicadores del SIGAP | marzo 2026 – diciembre 2026 | 2026-07-13 | 2% | 2%
MA-H3-A1.4 | CONAP | Integración, actualización y validación de la base de datos geoespacial de los límites de las áreas protegidas del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-13 | 6% | 6%
MA-H3-A1.5 | CONAP | Elaboración de metadatos de la base de datos geoespacial del SIGAP. | enero 2027 – septiembre 2027 | 2026-07-13 | 2% | 2%
MA-H3-A1.6 | CONAP | Recopilación, organización y actualización del repositorio documental de las áreas protegidas del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 2% | 2%
MA-H3-A1.7 | CONAP | Elaboración de mapas de referencia de las áreas protegidas del SIGAP con límite oficial vigente | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 4% | 4%
MA-H3-A1.8 | CONAP | Diseño, elaboración y actualización del tablero de datos del módulo SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 4% | 4%
MA-H3-A2.1 | CONAP | Actualización, revisión y validación de la información de biodiversidad del SIGAP en formato Excel | abril 2027 – septiembre 2027 | — | 3% | 0%
MA-H3-A2.2 | CONAP | Definición y elaboración de fichas técnicas de los indicadores de biodiversidad del SIGAP | abril 2027 – junio 2027 | — | 3% | 0%
MA-H3-A2.3 | CONAP | Base de datos geoespacial actualizada y validada de los de los indicadores de biodiversidad del SIGAP | abril 2027 – septiembre 2027 | — | 7% | 0%
MA-H3-A2.4 | CONAP | Elaboración de metadatos de la base de datos geoespacial de los indicadores de biodiversidad del SIGAP | julio 2027 – septiembre 2027 | — | 2% | 0%
MA-H3-A2.5 | CONAP | Recopilación, organización y actualización del repositorio documental de biodiversidad del SIGAP | abril 2027 – septiembre 2027 | — | 2% | 0%
MA-H3-A2.6 | CONAP | Elaboración de mapas temáticos de referencia de biodiversidad del SIGAP | abril 2027 – septiembre 2027 | — | 3% | 0%
MA-H3-A2.7 | CONAP | Diseño, elaboración y actualización del tablero de datos del módulo de biodiversidad del SIGAP | abril 2027 – septiembre 2027 | — | 5% | 0%
MA-H3-A3.1 | CONAP | Actualización, revisión y validación de la información de manejo de bosques del SIGAP en formato Excel | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 3% | 3%
MA-H3-A3.2 | CONAP | Definición y elaboración de fichas técnicas de los indicadores de manejo de bosques del SIGAP | marzo 2026 – diciembre 2026 | 2026-10-07 | 3% | 3%
MA-H3-A3.3 | CONAP | Integración, actualización y validación de la base de datos geoespacial de los indicadores de manejo de bosques del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 7% | 7%
MA-H3-A3.4 | CONAP | Elaboración de metadatos de la base de datos geoespacial de los indicadores de manejo de bosques del SIGAP | enero 2027 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 2% | 2%
MA-H3-A3.5 | CONAP | Recopilación, organización y actualización del repositorio documental de manejo de bosques del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 2% | 2%
MA-H3-A3.6 | CONAP | Elaboración de mapas temáticos de referencia de manejo de bosques del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 3% | 3%
MA-H3-A3.7 | CONAP | Diseño, elaboración y actualización del tablero de datos del módulo de manejo de bosques del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 5% | 5%
MA-H3-A4.1 | CONAP | Actualización, revisión y validación de la información de gestión del fuego del SIGAP en formato Excel | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 3% | 3%
MA-H3-A4.2 | CONAP | Definición y elaboración de fichas técnicas de los indicadores de gestión del fuego del SIGAP | marzo 2026 – diciembre 2026 | 2026-10-07 | 3% | 3%
MA-H3-A4.3 | CONAP | Integración, actualización y validación de la base de datos geoespacial de los indicadores de gestión del fuego del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 7% | 7%
MA-H3-A4.4 | CONAP | Elaboración de metadatos de la base de datos geoespacial de los indicadores de gestión del fuego del SIGAP | enero 2027 – septiembre 2026 | 2026-10-07 | 2% | 2%
MA-H3-A4.5 | CONAP | Recopilación, organización y actualización del repositorio documental de gestión del fuego del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-07 | 2% | 2%
MA-H3-A4.6 | CONAP | Elaboración de mapas temáticos de referencia de gestión del fuego del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-13 | 3% | 3%
MA-H3-A4.7 | CONAP | Diseño, elaboración y actualización del tablero de datos del módulo de gestión del fuego del SIGAP | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-07-13 | 5% | 5%

## Hito 4
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H4-A1 | MINEDUC | Levantamiento de sistemas de agua en tres centros educativos de diferentes dimensiones. | junio 2026 – junio 2026 | 2026-07-10 | 10% | 10%
MA-H4-A2 | MINEDUC | Presentación de propuesta de guía para el mantenimiento de sistemas de agua en centros educativos. | septiembre 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-24 | 10% | 10%
MA-H4-A3 | MINEDUC | Segunda presentación de propuesta de guía de mantenimiento de sistemas de agua en centros educativos. | febrero 2027 – febrero 2027 | — | 20% | 0%
MA-H4-A4 | MINEDUC | Validación en direcciones departamentales de educación del contenido de la propuesta de la guía de mantenimiento de sistemas de agua en centros educativos. | julio 2027 – julio 2027 | — | 20% | 0%
MA-H4-A5 | MINEDUC | Pilotaje de mediación de guías de mantenimiento en tres departamentos priorizados. | agosto 2027 – agosto 2027 | — | 20% | 0%
MA-H4-A6 | MINEDUC | Entrega de guía de mantenimiento de sistemas de agua en centros educativos en formato digital | septiembre 2027 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%

## Hito 5
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H5-A1 | MSPAS | Desarrollar procesos de coordinación interinstitucional con las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud —DDRISS—, Oficinas Municipales de Agua —OMAs—, representantes del sector de Agua Potable y Saneamiento —APS—, y representantes de pueblos indigenas para la definición de insumos técnicos y territoriales necesarios para la formulación del Plan de Acción de Agua Potable y Saneamiento. | junio 2026 – agosto 2026 | 2026-07-13 | 12.5% | 12.5%
MA-H5-A2 | MSPAS | Recopilar, sistematizar y analizar información relacionada con la calidad, cobertura y costos de los servicios de agua potable y saneamiento, con el fin de identificar brechas prioritarias que sustenten técnicamente la formulación del plan. | agosto 2026 – noviembre 2026 | 2026-09-21 | 12.5% | 3%
MA-H5-A3 | MSPAS | Elaborar de manera participativa el Plan de Acción de Agua Potable y Saneamiento, incorporando líneas de acción, prioridades territoriales, responsabilidades institucionales y mecanismos de articulación para su implementación. | noviembre 2026 – marzo 2027 | — | 12.5% | 0%
MA-H5-A4 | MSPAS | Validar técnicamente la factibilidad del Plan de Acción de Agua Potable y Saneamiento, a efecto de que constituya un instrumento orientador para la inversión pública y de cooperación en el fortalecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento. | marzo 2027 – junio 2027 | — | 12.5% | 0%
MA-H5-A5 | MSPAS | Coordinar con el Viceministerio de Atención Primaria en Salud, las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud —DDRISS— y actores territoriales, la definición de lineamientos, mecanismos de articulación y criterios técnicos para fortalecer la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. | junio 2026 – agosto 2026 | 2026-07-13 2026-07-14 | 12.5% | 12.5%
MA-H5-A6 | MSPAS | Identificar y priorizar los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano que requieren ampliación o fortalecimiento de la vigilancia, con base en criterios de cobertura, riesgo sanitario, capacidad operativa y condiciones territoriales. | agosto 2026 – noviembre 2026 | — | 12.5% | 0%
MA-H5-A7 | MSPAS | Programar y desarrollar acciones de vigilancia de la calidad del agua en los sistemas priorizados, mediante actividades de monitoreo, cloración, medición de parámetros básicos, inspección sanitaria y seguimiento en coordinación con actores institucionales y comunitarios. | noviembre 2026 – marzo 2027 | — | 12.5% | 0%
MA-H5-A8 | MSPAS | Sistematizar, evaluar y reportar los resultados de las acciones implementadas, a fin de verificar el incremento de la cobertura de vigilancia del 36% al 40% y generar insumos para la toma de decisiones y la mejora continua. | marzo 2027 – junio 2027 | — | 12.5% | 0%

## Hito 6
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H6-A1 | MEM | Divulgación dentro del MEM de manual de procedimiento aprobado | marzo 2026 – marzo 2026 | 2026-09-25 | 10% | 10%
MA-H6-A2 | MEM | Aplicación de procedimientos para identificación de sujetos de consulta asociados a proyectos, en el trámite de expedientes de solicitudes de licencias mineras u otras autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales cursados al Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM | marzo 2026 – septiembre 2027 | — | 30% | 0%
MA-H6-A3 | MEM | Revisión y validación de herramienta de registro de los resultados de las investigaciones sobre identidad cultural de comunidades cercanas a los proyectos bajo evaluación realizadas | abril 2026 – mayo 2026 | — | 20% | 0%
MA-H6-A4 | MEM | Listado de los pueblos indígenas identificados como sujetos de consulta a través del procedimiento normado en los expedientes cursados al Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-09-25 | 30% | 30%
MA-H6-A5 | MEM | Evaluación cuatrimestral del análisis de expedientes aplicando el procedimiento normado | agosto 2026 – agosto 2027 | — | 10% | 0%

## Hito 7
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H7-A1 | MEM y SEGEPLAN | Discusiones a nivel técnico, jurídico y político entre MEM y SEGEPLAN para definir el instrumento de cooperación a establecer para realizar y mantener en el tiempo la coordinación necesaria | junio 2026 – agosto 2026 | — | 25% | 0%
MA-H7-A2 | MEM | Establecimiento de acuerdos a nivel técnico sobre los formatos, periodicidad, metadata, rutas de entrega y demás aspectos técnicos de la información a generar en el MEM y trasladar a SEGEPLAN | agosto 2026 – septiembre 2026 | — | 20% | 0%
MA-H7-A3 | MEM | Traslado periódico de capas de información geográfica a SEGEPLAN | septiembre 2026 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%
MA-H7-A4 | SEGEPLAN | Publicación y actualización periódica en el geoportal del IDEG de las capas sobre solicitudes y licencias mineras proporcionadas por el MEM | septiembre 2026 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%
MA-H7-A5 | MEM y SEGEPLAN | Evaluación cuatrimestral del cumplimiento de la generación, traslado oportuno y publicación de información geoespacial | diciembre 2026 – agosto 2027 | — | 15% | 0%

## Hito 8
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H8-A1 | FODES | Promoción e inscripción 2026 | junio 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-17 | 11% | 8.25%
MA-H8-A10 | FODES | Creación de Banco de Datos de Instituciones interesadas 2027 | enero 2027 – agosto 2027 | — | 20% | 0%
MA-H8-A11 | FODES | Clausura Anual de Talleres y Presentación de Resultados 2027 | septiembre 2027 – septiembre 2027 | — | 3% | 0%
MA-H8-A2 | FODES | Evaluación de talleres 2026 | agosto 2026 – noviembre 2026 | 2026-09-18 | 9% | 3%
MA-H8-A3 | FODES | Preparacion de página web | mayo 2026 – junio 2026 | 2026-09-17 | 6% | 6%
MA-H8-A4 | FODES | Pruebas de ensayo | mayo 2026 – junio 2026 | 2026-09-17 | 6% | 6%
MA-H8-A5 | FODES | Preparacion de taller | mayo 2026 – junio 2026 | 2026-09-17 | 6% | 6%
MA-H8-A6 | FODES | Creación de Banco de Datos de Instituciones interesadas 2026 | junio 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-17 | 11% | 2.75%
MA-H8-A7 | FODES | Clausura Anual de Talleres y Presentación de Resultados 2026 | noviembre 2026 – noviembre 2026 | — | 3% | 0%
MA-H8-A8 | FODES | Promoción e inscripción 2027 | enero 2027 – agosto 2027 | — | 11% | 0%
MA-H8-A9 | FODES | Evaluación de talleres 2027 | marzo 2027 – septiembre 2027 | — | 14% | 0%

## Hito 9
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H9-A1 | INAB | Gestión para el traslado de información geoespacial de Incentivos Forestales 100,000 hectareas de las modalidades de incentivos forestales PROBOSQUE y PINPEP. | junio 2026 – julio 2026 | 2026-07-17 | 20% | 20%
MA-H9-A2 | INAB | Elaboración de informe y actualización de información georreferenciada de puntos de calor del periodo de octubre 2025 a junio 2026. | agosto 2026 – octubre 2026 | — | 15% | 0%
MA-H9-A3 | INAB | Elavoración de Informe de los eventos realizados del Programa Sembrando Huella durante el año 2026. | octubre 2026 – noviembre 2026 | — | 15% | 0%
MA-H9-A4 | INAB | Elaboración de informe y actualización de información georreferenciada de puntos de calor del periodo de octubre 2026 a junio 2027. | julio 2027 – septiembre 2027 | — | 15% | 0%
MA-H9-A5 | INAB | Presentación de Informe de los eventos realizados del Programa Sembrando Huella durante el año 2027. | julio 2027 – septiembre 2027 | — | 15% | 0%
MA-H9-A6 | INAB | Gestión para el traslado de información geoespacial de Incentivos Forestales 100,000 hectareas de las modalidades de incentivos forestales PROBOSQUE y PINPEP. | junio 2027 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%

## Hito 10
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H10-A1 | INFOM | Definición de estrategia de trabajo con municipalidades | abril 2026 – mayo 2026 | 2026-07-14 2026-09-20 | 20% | 20%
MA-H10-A2 | INFOM | Priorización de municipios | abril 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 | 20% | 15%
MA-H10-A3 | INFOM | Abordaje de alianzas con las Municipalidades | marzo 2026 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%
MA-H10-A4 | INFOM | Elaboración de estudios y diagnósticos necesarios | marzo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-15 | 20% | 20%
MA-H10-A5 | INFOM | Diseño e implementación de proyectos. | marzo 2026 – septiembre 2027 | — | 20% | 0%

## Hito 11
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H11-A1 | INFOM | Puesta en marcha de aplicaciones para recopilación de datos (Survey123 ArcGIS) y la visualización de Datos (Power Bi). | mayo 2026 – mayo 2026 | 2026-07-14 2026-09-20 | 25% | 25%
MA-H11-A2 | INFOM | Diseñar los formularios para la recopilación de información. | mayo 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 | 25% | 25%
MA-H11-A3 | INFOM | Administrar herramientas tecnológicas para el levantamiento de datos y visualización de la información. | junio 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-15 | 50% | 50%

## Hito 12
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H12-A1 | INFOM. | Diseño del modelo de la app | marzo 2026 – marzo 2026 | 2026-07-14 | 20% | 20%
MA-H12-A2 | INFOM. | Programación de la app Ventanilla Única | marzo 2026 – abril 2026 | 2026-07-14 | 25% | 25%
MA-H12-A3 | INFOM. | Mapeo de procesos de proyectos de Agua. | marzo 2026 – mayo 2026 | 2026-07-14 | 25% | 15%
MA-H12-A4 | INFOM. | Lanzamiento de la app | septiembre 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-20 | 10% | 10%
MA-H12-A5 | INFOM. | Administración para el uso de la app Ventanilla Única. | junio 2026 – septiembre 2027 | 2026-09-20 | 20% | 20%

## Hito 13
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
MA-H13-A1 | INFOM | Definición de pensum a desarrollar | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-15 | 20% | 20%
MA-H13-A2 | INFOM | Diseño de cursos | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-15 | 16% | 16%
MA-H13-A3 | INFOM | Montaje de cursos y materiales en plataforma | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-15 | 16% | 16%
MA-H13-A4 | INFOM | Elaboración de camapaña de difusición de cursos disponibles | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-15 | 16% | 16%
MA-H13-A5 | INFOM | Realización de cursos | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-16 | 16% | 16%
MA-H13-A6 | INFOM | Generación de contancias | mayo 2026 – septiembre 2027 | 2026-10-16 | 16% | 16%