## Resumen
Hito | Responsable | Descripción | Avance | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento
Hito 1 | ONSEC | Elaboración de un diagnóstico integral del proceso de trámites del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, para identificar áreas de oportunidad y estructurar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. | 70% | 2026-04-01 | 2026-12-31
Hito 2 | ONSEC | Diseño e implementación estratégica de instrumentos técnicos para optimizar la dinámica de trabajo, unificar criterios de análisis y minimizar el margen de error humano. | 0% | 2027-01-01 | 2027-09-30
Hito 3 | ONSEC | Desarrollo e implementación de instrumentos informáticos que permitan verificar la trazabilidad de los trámites, agilicen el flujo operativo y reduzcan los tiempos de respuesta. | 0% | 2027-01-01 | 2027-09-30
Hito 4 | ONSEC | Ejecución de un programa de capacitación integral dirigido al recurso humano encargado de la gestión, análisis, revisión y aprobación de expedientes, para garantizar la correcta adopción y uso de los nuevos instrumentos técnicos e informáticos. | 0% | 2027-01-01 | 2027-09-30

## Hito 1
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TD-H1-A1 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Levantamiento de datos de la situación actual del Departamento de Atención al Público, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | abril 2026 – junio 2026 | 2026-07-29 | 20% | 20%
TD-H1-A2 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Identificación de áreas de oportunidad en el Departamento de Atención al Público, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | abril 2026 – junio 2026 | 2026-07-29 | 10% | 10%
TD-H1-A3 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Levantamiento de datos de la situación actual del Departamento de Análisis de Pensiones, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | julio 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-30 | 30% | 30%
TD-H1-A4 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Identificación de áreas de oportunidad en el Departamento de Análisis de Pensiones, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | julio 2026 – septiembre 2026 | 2026-09-30 | 10% | 10%
TD-H1-A5 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Levantamiento de datos de la situación actual del Departamento de Trabajo Social y Regionalización, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | octubre 2026 – diciembre 2026 | — | 20% | 0%
TD-H1-A6 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Identificación de áreas de oportunidad en el Departamento de Trabajo Social y Regionalización, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | octubre 2026 – diciembre 2026 | — | 10% | 0%

## Hito 2
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TD-H2-A1 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Elaboración de borradores normativos con base en el diagnóstico realizado a la Dirección de Previsión Civil. | enero 2027 – septiembre 2027 | — | 70% | 0%
TD-H2-A2 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Mesas de trabajo, para revisión técnica y jurídica para validación de manuales operativos, guías técnicas o instructivos actualizados con base en la información recolectada en el diagnóstico realizado. | enero 2027 – septiembre 2027 | — | 30% | 0%

## Hito 3
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TD-H3-A1 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Levantamiento de requerimientos de software, para mejora en los sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Previsión Civil | enero 2027 – septiembre 2027 | — | 50% | 0%
TD-H3-A2 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Desarrollo de mejoras en los sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Previsión Civil, con base en la información obtenida del diagnóstico realizado. | enero 2027 – septiembre 2027 | — | 50% | 0%

## Hito 4
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TD-H4-A1 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Diseño de cronograma de capacitación con base en las mejoras realizadas en los instrumentos técnicos y sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Previsión Civil | enero 2027 – septiembre 2027 | — | 25% | 0%
TD-H4-A2 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Capacitación del personal de la Dirección de Previsión Civil sobre las mejoras realizadas. | enero 2027 – septiembre 2027 | — | 75% | 0%