## Resumen
Hito | Responsable | Descripción | Avance | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento
Hito 1 | DTF/DTI/CTDA, DTF/DTI/DTP, DTF/DTI | Diagnóstico técnico y participativo del portal de ONG’s del MINFIN, con enfoque de experiencia de usuario. Realización de un diagnóstico técnico integral y de un proceso de levantamiento de necesidades con usuarios del portal actual, que evalúe su arquitectura de información, estructura de datos, funcionalidades, accesibilidad, usabilidad y alineación con estándares internacionales de transparencia fiscal y principales barreras de uso, comprensión, búsqueda, comparación y descarga de información. El diagnóstico incorporará la perspectiva de usuarios externos a través del CUDA. | 100% | 2026-06-01 | 2026-06-30
Hito 2 | DTF, DTF/DTI/CUDA, DTF/DTI | Ideación, conceptualización y diseño participativo del portal rediseñado. Desarrollo de una fase de cocreación para generar, contrastar y priorizar alternativas de solución sobre arquitectura de información, funcionalidades, visualización, estructura de datos, accesibilidad, estándares de publicación y mecanismos de retroalimentación ciudadana, culminando con la elaboración del documento conceptual El documento será sometido a una sesión formal de validación con el CUDA antes de su aprobación definitiva. | 0% | 2026-09-01 | 2026-09-30
Hito 3 | DTF/DTI, DTF/CUDA, VTFAE | Prototipado, pruebas e iteración del portal rediseñado. Elaboración de prototipos de baja y/o media fidelidad del portal rediseñado, realización de pruebas de usabilidad y accesibilidad con usuarios priorizados, y ajuste iterativo del diseño antes del desarrollo técnico completo | 0% | 2026-11-01 | 2026-11-30
Hito 4 | DTI/DTF | Desarrollo técnico del portal rediseñado. Programación e integración técnica del portal conforme a la especificación funcional validada mediante prototipos y pruebas con usuarios. | 0% | 2027-03-01 | 2027-03-31
Hito 5 | DCS/DTF, DCS/DTI/DTF, DCS | Implementación, puesta en producción y seguimiento inicial de uso del portal rediseñado. Puesta en producción del portal rediseñado, comunicación pública de su lanzamiento y habilitación del mecanismo permanente de retroalimentación ciudadana. | 0% | 2027-05-01 | 2027-05-31
Hito 6 | DTF, DTF/CUDA | Diseño e institucionalización del mecanismo permanente de retroalimentación y mejora continua del portal. Formalización del procedimiento institucional para gestionar aportes ciudadanos y mejorar el portal de manera periódica. | 0% | 2027-07-01 | 2027-07-31

## Hito 1
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF1-H1-A1 | DTF, DTI, CTDA, CUDA, Viceministerio de Transparencia | Reunión con los Comités Técnico y de Usuarios de Datos Abiertos del MINFIN, en la cual se presentará el Portal ONG y se solicitarán insumos para la elaboración del diagnóstico del portal de ONG´s | junio 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 | 15% | 15%
TF1-H1-A2 | DTF, DTI, Viceministerio de Transparencia, DTP | Reunión técnica de análisis y revisión de las propuestas con personal de la DTI y DTF. Se considerará invitar a DTP. | junio 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 | 55% | 55%
TF1-H1-A3 | DTF, DTI, Viceministerio de Transparencia | Envío del diagnóstico al Viceministerio de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, para su visto bueno. | junio 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 | 30% | 30%

## Hito 2
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF1-H2-A1 | DTF | Convocatoria a mesas de trabajo para la cocreación, conceptualización y diseño participativo del Portal rediseñado. | julio 2026 – julio 2026 | — | 20% | 0%
TF1-H2-A2 | DTF, DTI, CUDA | Realización de mesas de trabajo para la cocreación, conceptualización y diseño participativo del Portal rediseñado. | julio 2026 – julio 2026 | — | 20% | 0%
TF1-H2-A3 | DTF | Sistematización de las propuestas surgidas de las mesas de trabajo. | julio 2026 – julio 2026 | — | 20% | 0%
TF1-H2-A4 | DTF, DTI | Elaboracion de Propuesta de diseño conceptual del portal rediseñado. | agosto 2026 – agosto 2026 | — | 40% | 0%

## Hito 3
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF1-H3-A1 | DTF, DTI | Elaboración del prototipo funcional de portal de ONG´s rediseñado. | septiembre 2026 – septiembre 2026 | — | 35% | 0%
TF1-H3-A2 | DTF, CUDA | Realización de pruebas de usabilidad y accesibilidad con usuarios proriozados y ajuste iterativo del diseño. | octubre 2026 – octubre 2026 | — | 35% | 0%
TF1-H3-A3 | Viceministerio de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado | Validación del prototipo funcional de portal de ONG´s por el Viceministerio de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado. | noviembre 2026 – noviembre 2026 | — | 30% | 0%

## Hito 4
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF1-H4-A1 | DTI, con acompañamiento técnico de la DTF | Desarrollo técnico del portal rediseñado. Programación e integración técnica del portal conforme a la especificación funcional validada mediante prototipos y pruebas con usuarios. | marzo 2027 – marzo 2027 | — | 100% | 0%

## Hito 5
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF1-H5-A1 | DCS, DTF | Elaboración de campaña de comunicación del nuevo portal rediseñado. | abril 2027 – abril 2027 | — | 15% | 0%
TF1-H5-A2 | DCS, DTF | Coordinación de evento de lanzamiento al público del portal rediseñado. | abril 2027 – abril 2027 | — | 15% | 0%
TF1-H5-A3 | DCS,DTI, DTF | Evento de lanzamiento del portal y publicación en sitio del MINFIN. | mayo 2027 – mayo 2027 | — | 30% | 0%
TF1-H5-A4 | DCS | Lanzamiento de campaña de comunicación del nuevo portal rediseñado | mayo 2027 – mayo 2027 | — | 40% | 0%

## Hito 6
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF1-H6-A1 | DTF | Elaboración de procedimiento institucional para gestionar aportes ciudadanos y mejoras al portal ONGs. | junio 2027 – junio 2027 | — | 35% | 0%
TF1-H6-A2 | DTF, CUDA | Presentación en el CUDA del instrumento institucional para gestionar aportes ciudadanos y mejoras al portal. | junio 2027 – junio 2027 | — | 35% | 0%
TF1-H6-A3 | DTF | Aprobación y publicación del procedimiento institucional para gestionar aportes ciudadanos y mejoras al portal ONGs | julio 2027 – julio 2027 | — | 30% | 0%