## Resumen
Hito | Responsable | Descripción | Avance | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento
Hito 1 | MINFIN | Formación para el aprovechamiento de datos abiertos. Diseño e implementación del programa de charlas formativas en aspectos de transparencia fiscal. | 10% | 2026-12-01 | 2026-12-31
Hito 2 | MINFIN | Evento de innovación para la promoción y uso de datos abiertos. Realización de un Encuentro Nacional de Datos Abiertos orientado a la generación colaborativa de productos prototipos, visualizaciones, narrativas de datos- charlas formativas, a partir de información fiscal pública del MINFIN. | 0% | 2027-03-01 | 2027-03-31
Hito 3 | MINFIN | Jornadas de presentación y difusión pública de portales de datos abiertos del MINFIN. Implementación de una estrategia de difusión y presentación pública de los portales de datos fiscales del MINFIN, orientada a ampliar el universo de usuarios activos más allá de los participantes del programa de formación. | 0% | 2027-04-01 | 2027-04-30
Hito 4 | MINFIN | Consolidación del ecosistema, documentación de aprendizajes y canal formal de retroalimentación hacia el MINFIN. | 0% | 2027-06-01 | 2027-06-30

## Hito 1
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF2-H1-A1 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Diagnóstico rápido de necesidades de formación y perfiles de usuarios: sociedad civil, academia, periodismo, sector público y ciudadanía territorial. | junio 2026 – junio 2026 | 2026-07-14 | 10% | 10%
TF2-H1-A2 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Diseño de la metodología que se utilizará en las charlas formativas teniendo en cuenta principios andragógicos, materiales a utilizar y observando el enfoque de equidad y cobertura nacional. | agosto 2026 – agosto 2026 | — | 15% | 0%
TF2-H1-A3 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Construcción del programa de charlas con base en la metodolgía establecida | agosto 2026 – agosto 2026 | — | 20% | 0%
TF2-H1-A4 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Gestión de alianzas con universidades, medios, organizaciones territoriales y redes ciudadanas para ampliar convocatoria. | septiembre 2026 – septiembre 2026 | — | 15% | 0%
TF2-H1-A5 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Coordinación logística de las charlas | noviembre 2026 – noviembre 2026 | — | 10% | 0%
TF2-H1-A6 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Implementación de charlas formativas y evaluación de aprendizaje. | diciembre 2026 – diciembre 2026 | — | 30% | 0%

## Hito 2
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF2-H2-A1 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Definición de la temática del encuentro: "El impacto de los datos abiertos que presenta el MINFIN para el fortalecimiento de la transparencia fiscal, la innovación y la promoción de la participación ciudadana". | agosto 2026 – agosto 2026 | — | 20% | 0%
TF2-H2-A2 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Definición de los aspectos logísticos del encuento: lugar, fecha, convocatoria, expositores, etc. | octubre 2026 – octubre 2026 | — | 20% | 0%
TF2-H2-A3 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Convocatoria pública con enfoque de equidad, diversidad territorial y participación multiactor. | enero 2027 – enero 2027 | — | 20% | 0%
TF2-H2-A4 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Desarrollo del encuentro y acompañamiento técnico a equipos. | marzo 2027 – marzo 2027 | — | 40% | 0%

## Hito 3
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF2-H3-A1 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Elaboración de la estrategia de difusión y presentación pública de los portales de datos abiertos del MINFIN | octubre 2026 – octubre 2026 | — | 20% | 0%
TF2-H3-A2 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Jornada pública nacional dirigida a periodistas de datos, tanques de pensamiento, academia, OSC y ciudadanía interesada. | noviembre 2026 – noviembre 2026 | — | 20% | 0%
TF2-H3-A3 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Jornada 2 de Presentación en los territorios, de los portales de transparencia del MINFIN dirigido a: redes de juntas municipales de auditoría social y ciudadanía interesada en datos abiertos. | noviembre 2026 – noviembre 2026 | — | 20% | 0%
TF2-H3-A4 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Conceptualización de guías prácticas o video tutoriales para publicación en redes sociales y en portales de transparencia. | febrero 2027 – febrero 2027 | — | 20% | 0%
TF2-H3-A5 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Producción y publicación de las guías y videotutoriales. | marzo 2027 – marzo 2027 | — | 20% | 0%

## Hito 4
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
TF2-H4-A1 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Documentación del legado del MINFIN en datos abiertos fiscales: historia, oferta de datos, avances, desafíos y oportunidades. | noviembre 2026 – noviembre 2026 | — | 20% | 0%
TF2-H4-A2 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Producción de videotutoriales con fines educativos y de difusión sobre uso de portales, del MINFIN. | enero 2027 – enero 2027 | — | 20% | 0%
TF2-H4-A3 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Producción de cápsulas formativas sobre temas de interés como el Presupuesto Ciudadano, compras públicas, etc. | enero 2027 – enero 2027 | — | 20% | 0%
TF2-H4-A4 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Experiencias de usuarios, sobre el uso de datos abiertos del MINFIN. (Entrevista, presentación, video, presentados en el CUDA). | abril 2027 – abril 2027 | — | 20% | 0%
TF2-H4-A5 | MINFIN - Dirección de Transparencia Fiscal (DTF), en coordinación con Red Ciudadana | Sitio para recepción de propuestas de mejora de los datos a través del CUDA, a fin de fortalecer el aprovechamiento de datos del MINFIN. | junio 2027 – junio 2027 | — | 20% | 0%