## Resumen
Hito | Responsable | Descripción | Avance | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento
Hito 1 | CNC | La Comisión Nacional contra la Corrupción, en coordinación con otras instituciones del Organismo Ejecutivo y el sector empresarial, realizarán articulación de esfuerzos para la mejora de herramientas digitales que promuevan la auditoría social, como la plataforma “Transparencia CODEDE”. | 43% | 2026-12-01 | 2026-12-31
Hito 2 | CNC | La Comisión Nacional contra la Corrupción gestionará espacios de capacitación en temas de auditoría social, herramientas de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y lucha contra la corrupción, para sociedad civil y otros actores relevantes. | 20% | 2027-04-01 | 2027-04-30
Hito 3 | CNC | La Comisión Nacional contra la Corrupción en articulación con la mesa de trabajo interinstitucional del proyecto “Transparencia al alcance de todos: Auditoría social”, desarrollará acciones concretas para la mejora continua de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. | 5% | 2027-07-01 | 2027-07-31

## Hito 1
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
AC-H1-A1 | CNC | Incorporar acceso directo a "atlas de inversión pública" en la plataforma "Transparencia CODEDE" para la facilitación de información de proyectos de inversión que han finalizado exitosamente. | diciembre 2026 – diciembre 2026 | 2026-09-10 | 15% | 15%
AC-H1-A2 | CNC | Incorporar información de Guatecompras a través de la creación de un servicio web (API) que pueda ser consultado por: año, mes, nog y snip. | diciembre 2026 – diciembre 2026 | — | 15% | 0%
AC-H1-A3 | CNC | Traslado mensual a SCEP del reporte de las calificaciones ciudadanas emitidas en "Transparencia CODEDE" para su seguimiento en el marco del Observatorio Ciudadano del SISCODE. | diciembre 2026 – diciembre 2026 | 2026-07-14 | 14% | 12%
AC-H1-A4 | CNC | Traslado mensual del reporte de las calificaciones ciudadanas emitidas en "Transparencia CODEDE" a las Gobernaciones Departamentales para el seguimiento desde el rol del gobernador/a como presidente del CODEDE. | diciembre 2026 – diciembre 2026 | 2026-07-14 | 14% | 9%
AC-H1-A5 | CNC | Identificar oportunidades de mejora de plataformas de transparencia y denuncia segura a través de experiencia de usuario (UX) a nivel territorial, mediante la etapa de experimentación del Laboratorio de Innovación Anticorrupción de CNC. | agosto 2026 – agosto 2026 | 2026-09-07 | 14% | 7%
AC-H1-A6 | CNC | Presentación de la plataforma "Transparencia CODEDE" al Comité de Usuarios de Datos Abiertos (CUDA) de MINFIN para la identificación de oportunidades de mejora. | octubre 2026 – octubre 2026 | — | 14% | 0%
AC-H1-A7 | CNC | Implementación de las mejoras en las plataformas de transparencia y denuncia segura de acuerdo al reporte de la experiencia de usuario. | diciembre 2026 – diciembre 2026 | — | 14% | 0%

## Hito 2
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
AC-H2-A1 | CNC | Campaña de difusión de las plataformas de transparencia y denuncia segura de la CNC, sometidas bajo experiencia de usuario. | marzo 2027 – marzo 2027 | — | 10% | 0%
AC-H2-A2 | CNC | Difusión de la caja de herramientas digitales planificada bajo el proyecto "Transparencia al alcance de todos: Auditoría social". | marzo 2027 – marzo 2027 | 2026-09-29 | 10% | 5%
AC-H2-A3 | CNC | Campaña de comunicación multisectorial para la difusión de mecanismos y herramientas de transparencia y rendición de cuentas que impulsen la participación ciudadana en el monitoreo a proyectos de CODEDE. | febrero 2027 – febrero 2027 | — | 10% | 0%
AC-H2-A4 | CNC | Socialización y difusión de información sobre la plataforma digital "Transparencia CODEDE" por parte de la Dirección de Asuntos Territoriales de la CNC en coordinación con los promotores sociales de la SCEP. | marzo 2027 – marzo 2027 | — | 10% | 0%
AC-H2-A5 | CNC | Capacitación virtual a actores estratégicos del sector empresarial sobre ética, integridad y cómo el sector empresarial puede participar en el monitoreo a proyectos de CODEDE. | abril 2027 – abril 2027 | — | 15% | 0%
AC-H2-A6 | CNC | Capacitación a sociedad civil en temas de auditoría social, herramientas de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y lucha contra la corrupción | abril 2027 – abril 2027 | — | 15% | 0%
AC-H2-A7 | CNC | Segunda fase de "40 Obras bajo la lupa". | abril 2027 – abril 2027 | 2026-09-24 | 30% | 15%

## Hito 3
Código de actividad | Responsable | Descripción de actividades a desarrollar en cada hito | Periodo de cumplimiento | Fecha de envío del medio de verificación | Porcentaje programado | Porcentaje de avance
AC-H3-A1 | CNC | Socialización de resultados de los hallazgos derivados del ejercicio de investigación periodística de la segunda fase de "40 Obras bajo la lupa". | mayo 2027 – mayo 2027 | — | 25% | 0%
AC-H3-A2 | CNC | Elaboración de la ruta del plan de trabajo junto con la mesa interinstitucional para la implementación de acciones orientadas a la mejora continua de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los proyectos del CODEDE, con base en las recomendaciones derivadas de los ejercicios de auditoría social realizados en el marco de "Transparencia al alcance de todos: Auditoría social". | junio 2027 – junio 2027 | 2026-07-14 | 25% | 5%
AC-H3-A3 | CNC | Seguimiento con la mesa de trabajo interinstitucional sobre el avance del plan de trabajo de las acciones para la mejora continua de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre proyectos de CODEDE, en el marco de "Transparencia al alcance de todos: Auditoría social". | julio 2027 – julio 2027 | — | 25% | 0%
AC-H3-A4 | CNC | Presentación de avances de la hora de ruta de las acciones de la mesa interinstitucional ante el Comité de Usuarios de Datos Abiertos (CUDA) de MINFIN para un monitoreo de cumplimiento. | julio 2027 – julio 2027 | — | 25% | 0%