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AYUDA DE MEMORIA
Mesa de Trabajo Multiactor: Compromiso de Seguridad Alimentaria y Nutricional
7o. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027
1. Datos Generales de la Reunión
Fecha:  8 de junio 2026
Hora de Inicio: 9:00 | Hora de Finalización: 12:00
Lugar / Modalidad: Salón 4to. Nivel Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (4ta. Calle 6-17, zona 1, Guatemala). De forma presencial: Instituciones Públicas y Sociedad Civil que apoya el compromiso y de forma virtual: Organizaciones de Sociedad Civil de los departamentos y algunos representantes del foro multiactor (enlace: https://forms.gle/EzVGhDHAmgtquNve6 )
Convocado por: Dirección de Gobierno Abierto, Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico -GAE-
Moderador/a: Mgtr. Zaira Mejia, Directora de Gobierno Abierto/GAE -PoC
2. Objetivo de la Sesión
Establecer el primer acercamiento de la mesa de trabajo multiactor del eje de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como el abordaje del avance en el cumplimiento de los 6 hitos que conforman el compromiso: “Acciones interinstitucionales para el fortalecimiento del acceso a la información sobre los programas sociales relacionados con las intervenciones para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población”.
3. Participantes
3.1 Participantes Presenciales
	
	Nombre Completo
	Institución / Organización

	1
	Esdras Jonatán Díaz Valdez
	Ministerio de Desarrollo Social   -MIDES-


	2
	Gabriel Varela
	Ministerio de Desarrollo Social   -MIDES-

	3
	Victor Dubón
	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP- 

	4
	Ricardo Argueta Santos
	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP-

	5
	Andrea María Orozco Linares
	TGW 

	6
	Adolfo Jimenez
	TGW

	7
	Juan José Hernández Siguantay
	Ministerio de Educación -MINEDUC-

	8
	Mónica Alejandra Taylor Ortega
	Ministerio de Educación -MINEDUC-

	9
	Laura Cristales
	Ministerio de Salud pública y Asistencia Social –MSPAS-

	10
	Nidia Orbelina Ixcolin García
	Ministerio de Salud pública y Asistencia Social –MSPAS-

	11
	Marleny Negreros
	AHF Guatemala

	12
	Heidy Sunun
	Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN

	13
	Jeanina Ponce Sosa
	Instancia de Consulta y Participación Social -INCOPAS

	14
	Juan Francisco Álvarez Estrada
	Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAGA 

	15
	Laura María Marroquin
	4to. Viceministerio de Tecnología MINGOB

	16
	Josué Fernando Reyes Gálvez
	El Directorio Guatemala

	17
	Erwin Garcia
	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

	18
	Cesar Carbonell
	Ministerio de Desarrollo Social     -MIDES-

	19
	Wendy Miranda
	Comisión GAE

	20
	Pedro López
	Comisión GAE

	21
	Zaira Mejia
	Comisión GAE



3.2 Participantes en Linea
	
	Nombre Completo
	Institución / Organización

	1
	Alba Yacabalquiej
	Fundación Naleb

	2
	Heraldo Galindo
	Secretaría  de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

	3
	Lilian Roxana Sierra
	Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-



4. Desarrollo de la Agenda y Puntos Clave
4.1 Apertura y contextualización de la actividad por parte de Mgtr. Zaira Mejia, Directora de Gobierno Abierto (PoC)
4.2 Bienvenida a cargo de Autoridad Superior de GAE, Inga. Wendy Miranda, Coordinadora y Directora Ejecutiva de Comisión GAE.
La Coordinadora y Directora Ejecutiva de GAE, Inga. Wendy Miranda, da las palabras de bienvenida a la actividad, invitando a su participación en las mesas de trabajo multiactor del 7º. Plan. 
4.3 Presentación de primeros avances en la ejecución de los hitos con sus medios de verificación (evidencia). 
Hito 1. SESAN y MIDES: 
La exposición estuvo a cargo del Dr. Esdras Díaz y Lic. Gabriel Varela de MIDES y Lcda. Heidy Sunun de SESAN.  Presentaron los avances en el mapeo de las diferentes intervenciones que se están realizando en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional bajo el hito 1 “Plan de comunicación con pertinencia cultural sobre los programas sociales e intervenciones en el marco del POASAN, propuesta interinstitucional bajo el liderazgo conjunto del MIDES y SESAN, en coordinación con MSPAS, MAGA, MINEDUC y SCEP”, los cuales están contenidos en la presentación adjunta.
Indica que los artes presentados del material de comunicación son preliminares. 

Por parte de MINEDUC se solicitó la exposición de los dos hitos a su cargo, los cuales se detallan a continuación:

Hito 2. MINEDUC: 
A través de su delegado Juan José Hernández, realiza la presentación con base a su cronograma y dan a conocer los avances que han tenido en el mes de mayo en el hito 2: “Publicación de los indicadores del Programa de Alimentación Escolar en la página web del Ministerio de Educación”. Se adjunta presentación. Presentan avances en la creación del tablero de indicadores y se mostraron las fichas técnicas de los indicadores que serán publicadas en el portal web. 
Hito 4. MINEDUC: Presenta a través de su delegada Lcda. Mónica Taylor, los avances en el marco del hito 4 “Diseño y socialización de la Estrategia nacional de sensibilización sobre la importancia de brindar alimentación servida, en el marco del Programa de Alimentación Escolar.” 
Este hito fomenta la comunicación e información proactiva. 
Se presentaron los spots, videos y audios publicitarios que han sido realizados en el marco de este hito, los cuales se adjuntan.

Hito 3. SESAN: A través de la Lcda. Heidy Sunun realiza una presentación de la contextualización sobre el sistema SIINSAN en el marco del tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Están realizando el cronograma de la reingeniería del portal de SIINSAN.

Hito 5. SESAN: A través de la Lcda. Sunun, SESAN presenta las acciones dentro del hito 5 “Implementación de la Estrategia de Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en la conformación y funcionamiento de las Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COCOSAN)”, la cual se realiza con base a su cronograma. Destaca que actualmente se cuenta con aproximadamente 1,100 COCOSANES a nivel nacional; este hito busca ampliar la conformación de COCOSANES a nivel comunitario.

Hito 6. SESAN: A través de la Lcda. Sunun, presenta acciones dentro del hito 6 “Elaboración de Agendas Departamentales en Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Se hace mención que en mayo se llevó a cabo la agenda territorial en Quetzaltenango.
4.4 Espacio de diálogo e interacción multiactor:
· AHF: Marleny Negreros destaca la importancia de adaptar las plataformas para que Sociedad Civil pueda acceder y la importancia de las radios comunitarias con enfoque social. 
· TGW: Adolfo Jiménez, resalta que ya están trabajando en campañas de comunicación con MSPAS, FODES y UPCV. 
· Importancia de que el mensaje sea claro y conciso. Sugiere trabajar mediante ejes, con un resumen de lo que ya se logró. 
· El Directorio Guatemala: Fernando Reyes sugiere analizar los alcances (mediciones) de las comunicaciones para tener más poder de réplica en el mensaje. 
· *SESAN: Lcda. Heidy Sunun destaca que ya se han solicitado contactos estratégicos con sociedad civil para alcanzar una comunicación local eficaz. Destaca la importancia de la pertinencia cultural.  
· MIDES: Dr. Esdras Díaz indica que la población necesita información sobre el tema de Seguridad Alimentaria y destaca que la intención es darle respuesta a la población. Adecuada al nivel de las personas de territorio y no desde una perspectiva técnica, que actualmente sí existe esa información. Siendo desafío llevar la información con pertinencia cultural. 
· El Directorio Guatemala:  Lic. Fernando Reyes, hace dos propuestas:  articular con los implementadores de cada hito para divulgar los programas e intervenciones a la red de organizaciones, para que la medición de la comunicación sea más efectiva.  Y, conocer quiénes fueron las organizaciones consultadas por territorio para cruzar datos con la Comisión GAE y fortalecer las estrategias de comunicación. 
· Mgtr. Zaira Mejia, DGA-GAE: Destaca que ya sea a través de los medios de comunicación, plataformas, spots o material audiovisual, la información que derive de la implementación de los compromisos debe llegar a la población.
· MAGA: Juan Francisco Álvarez Estrada, hace la observación que si se comparte información se sugiere socializar un instructivo de qué se puede y qué no se puede hacer con la información.
· AHF: Marleny Negreros hace un llamado a la conciencia sobre el compromiso social de las organizaciones de sociedad civil y dirigentes de las comunidades, que no se politice la información.
· ICEFI: Lilian Sierra sugiere que se realiza el mapeo de los idiomas que hablan en los departamentos, tomando en cuenta la información pública que se presenta por cada institución. Sugiere también, realizar un grupo focal previo para identificar que es lo que se necesita cubrir. 
4.5 Exposición de Tablero de Cumplimiento 7° PAN:
Mgtr. Zaira Mejia GAE-DGA, Directora de Gobierno Abierto y Punto de Contacto (PoC), realiza la introducción sobre el contenido del Tablero de Cumplimiento del 7° PAN. 
Jonathan Subuyuj, técnico de Gobierno Abierto, realiza la exposición del funcionamiento del Tablero de Cumplimiento del 7° PAN, con base en la información que será entregada por las instituciones implementadoras de los compromisos e hitos. 
4.6 Espacio de aportes y retroalimentación:
Lcda. Heidy Sunun, SESAN, consulta sobre la designación de técnicos que darán seguimiento al Tablero de Cumplimiento. 
Juan Francisco Álvarez Estrada, MAGA, estima pertinente que exista un espacio para realizar observaciones o justificaciones y menciona la importancia de registros internos de quien sube la información al tablero de cumplimiento. 
Mgtr. Zaira Mejia, DGA-GAE, destaca que el usuario de administración del tablero se administrara a lo interno de las instituciones.
Director de informática, Cesar Carbonell, MIDES, realizo la consulta de qué tipos de medios de verificación se podrán cargar al tablero de cumplimiento y el uso de una aplicación para la carga de dichos archivos.
Margarita Ajpop, técnica de Gobierno Abierto, expone la modalidad de ingreso al Tablero de Cumplimiento y cómo será la carga de archivos, destacando que posteriormente se realizará una capacitación específica para abordar los detalles del manejo del Tablero de Cumplimiento con las instituciones públicas implementadoras de compromisos e hitos, con los delegados técnicos y TI que han sido designados, según comunicaciones oficiales.
Adolfo Jiménez, TGW, indica que es pertinente redireccionar a los oyentes de radios, para que estén informados sobre los avances del cumplimiento de los compromisos, mediante la estrategia de embudo, para que los medios de comunicación dirijan su atención al Tablero de cumplimiento. 
5. Acuerdos y seguimiento
	No.
	Descripción del Acuerdo / Acción a tomar
	Responsable
	Institución/Org.

	01
	Seguimiento del cumplimiento de los 6 hitos del compromiso por parte de las instituciones públicas
	Todos los delegados institucionales participantes en la mesa de trabajo
	Todas las instituciones públicas del eje SAN

	02
	Carga de medios de verificación(evidencias) en el tablero de cumplimiento de forma constante y permanente.
	Delegado TI
Delegados técnicos
Apoyos institucionales
	Todas las instituciones implementadoras del eje SAN

	03
	La siguiente reunión ordinaria del eje SAN será el 7 de septiembre 2026, en la GAE, de 9:00 a 12:00 horas.
Convocatoria a cargo de: GAE
	DGA/GAE
	GAE

	04
	Envío de ayuda de memoria a las instituciones participantes en la mesa de trabajo multiactor del eje SAN
	DGA/GAE
	GAE



6. Cierre de la Reunión: Msc. Pedro López, SubDirector Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico,  agradeció a todos los presents por sus aportes y su participación en la reunión. 
7. Próxima Reunión
Fecha: 7 de septiembre 2026. 
Hora: 9:00 horas en instalaciones de GAE.
Objetivo principal: Seguimiento al cumplimiento e implementación del compromiso y los 6 hitos de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (2da. Reunión de la mesa de trabajo multiactor del eje SAN)
7. Anexos
Anexo 1: Presentaciones power point institucionales que fueron expuestas durante la reunión, en el marco de la implementación del compromiso de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 7o. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. 
Anexo 2: spots, videos y audios publicitarios presentados durante la presente reunión, en el marco del cumplimiento del compromiso de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 7° Plan de Acción. 

Fecha de emisión del documento:  08 de junio de 2026
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