AYUDA DE MEMORIA

Mesa de Trabajo Multiactor: Compromiso de Seguridad Alimentaria y Nutricional
7o. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027

# 1. Datos Generales de la Reunión

Fecha:  8 de junio 2026
Hora de Inicio: 9:00 | Hora de Finalización: 12:00
Lugar / Modalidad: Salón 4to. Nivel Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (4ta. Calle 6-17, zona 1, Guatemala). De forma presencial: Instituciones Públicas y Sociedad Civil que apoya el compromiso y de forma virtual: Organizaciones de Sociedad Civil de los departamentos y algunos representantes del foro multiactor (enlace: https://forms.gle/EzVGhDHAmgtquNve6 )
Convocado por: Dirección de Gobierno Abierto, Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico -GAE-
Moderador/a: Mgtr. Zaira Mejia, Directora de Gobierno Abierto/GAE -PoC

# 2. Objetivo de la Sesión

Establecer el primer acercamiento de la mesa de trabajo multiactor del eje de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como el abordaje del avance en el cumplimiento de los 6 hitos que conforman el compromiso: “Acciones interinstitucionales para el fortalecimiento del acceso a la información sobre los programas sociales relacionados con las intervenciones para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población”.

# 3. Participantes

3.1 Participantes Presenciales

|  | Nombre Completo | Institución / Organización |
| --- | --- | --- |
| 1 | Esdras Jonatán Díaz Valdez | Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- |
| 2 | Gabriel Varela | Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- |
| 3 | Victor Dubón | Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP- |
| 4 | Ricardo Argueta Santos | Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP- |
| 5 | Andrea María Orozco Linares | TGW |
| 6 | Adolfo Jimenez | TGW |
| 7 | Juan José Hernández Siguantay | Ministerio de Educación -MINEDUC- |
| 8 | Mónica Alejandra Taylor Ortega | Ministerio de Educación -MINEDUC- |
| 9 | Laura Cristales | Ministerio de Salud pública y Asistencia Social –MSPAS- |
| 10 | Nidia Orbelina Ixcolin García | Ministerio de Salud pública y Asistencia Social –MSPAS- |
| 11 | Marleny Negreros | AHF Guatemala |
| 12 | Heidy Sunun | Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN |
| 13 | Jeanina Ponce Sosa | Instancia de Consulta y Participación Social -INCOPAS |
| 14 | Juan Francisco Álvarez Estrada | Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAGA |
| 15 | Laura María Marroquin | 4to. Viceministerio de Tecnología MINGOB |
| 16 | Josué Fernando Reyes Gálvez | El Directorio Guatemala |
| 17 | Erwin Garcia | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- |
| 18 | Cesar Carbonell | Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- |
| 19 | Wendy Miranda | Comisión GAE |
| 20 | Pedro López | Comisión GAE |
| 21 | Zaira Mejia | Comisión GAE |

3.2 Participantes en Linea

|  | Nombre Completo | Institución / Organización |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alba Yacabalquiej | Fundación Naleb |
| 2 | Heraldo Galindo | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- |
| 3 | Lilian Roxana Sierra | Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI- |

# 4. Desarrollo de la Agenda y Puntos Clave

4.1 Apertura y contextualización de la actividad por parte de Mgtr. Zaira Mejia, Directora de Gobierno Abierto (PoC)

4.2 Bienvenida a cargo de Autoridad Superior de GAE, Inga. Wendy Miranda, Coordinadora y Directora Ejecutiva de Comisión GAE.

La Coordinadora y Directora Ejecutiva de GAE, Inga. Wendy Miranda, da las palabras de bienvenida a la actividad, invitando a su participación en las mesas de trabajo multiactor del 7º. Plan.

4.3 Presentación de primeros avances en la ejecución de los hitos con sus medios de verificación (evidencia).

Hito 1. SESAN y MIDES:

La exposición estuvo a cargo del Dr. Esdras Díaz y Lic. Gabriel Varela de MIDES y Lcda. Heidy Sunun de SESAN.  Presentaron los avances en el mapeo de las diferentes intervenciones que se están realizando en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional bajo el hito 1 “Plan de comunicación con pertinencia cultural sobre los programas sociales e intervenciones en el marco del POASAN, propuesta interinstitucional bajo el liderazgo conjunto del MIDES y SESAN, en coordinación con MSPAS, MAGA, MINEDUC y SCEP”, los cuales están contenidos en la presentación adjunta.

Indica que los artes presentados del material de comunicación son preliminares.

Por parte de MINEDUC se solicitó la exposición de los dos hitos a su cargo, los cuales se detallan a continuación:

Hito 2. MINEDUC:

A través de su delegado Juan José Hernández, realiza la presentación con base a su cronograma y dan a conocer los avances que han tenido en el mes de mayo en el hito 2: “Publicación de los indicadores del Programa de Alimentación Escolar en la página web del Ministerio de Educación”. Se adjunta presentación. Presentan avances en la creación del tablero de indicadores y se mostraron las fichas técnicas de los indicadores que serán publicadas en el portal web.

Hito 4. MINEDUC: Presenta a través de su delegada Lcda. Mónica Taylor, los avances en el marco del hito 4 “Diseño y socialización de la Estrategia nacional de sensibilización sobre la importancia de brindar alimentación servida, en el marco del Programa de Alimentación Escolar.”

Este hito fomenta la comunicación e información proactiva.

Se presentaron los spots, videos y audios publicitarios que han sido realizados en el marco de este hito, los cuales se adjuntan.

Hito 3. SESAN: A través de la Lcda. Heidy Sunun realiza una presentación de la contextualización sobre el sistema SIINSAN en el marco del tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Están realizando el cronograma de la reingeniería del portal de SIINSAN.

Hito 5. SESAN: A través de la Lcda. Sunun, SESAN presenta las acciones dentro del hito 5 “Implementación de la Estrategia de Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en la conformación y funcionamiento de las Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COCOSAN)”, la cual se realiza con base a su cronograma. Destaca que actualmente se cuenta con aproximadamente 1,100 COCOSANES a nivel nacional; este hito busca ampliar la conformación de COCOSANES a nivel comunitario.

Hito 6. SESAN: A través de la Lcda. Sunun, presenta acciones dentro del hito 6 “Elaboración de Agendas Departamentales en Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Se hace mención que en mayo se llevó a cabo la agenda territorial en Quetzaltenango.

4.4 Espacio de diálogo e interacción multiactor:

- AHF: Marleny Negreros destaca la importancia de adaptar las plataformas para que Sociedad Civil pueda acceder y la importancia de las radios comunitarias con enfoque social.

- TGW: Adolfo Jiménez, resalta que ya están trabajando en campañas de comunicación con MSPAS, FODES y UPCV.

- Importancia de que el mensaje sea claro y conciso. Sugiere trabajar mediante ejes, con un resumen de lo que ya se logró.

- El Directorio Guatemala: Fernando Reyes sugiere analizar los alcances (mediciones) de las comunicaciones para tener más poder de réplica en el mensaje.

- *SESAN: Lcda. Heidy Sunun destaca que ya se han solicitado contactos estratégicos con sociedad civil para alcanzar una comunicación local eficaz. Destaca la importancia de la pertinencia cultural.

- MIDES: Dr. Esdras Díaz indica que la población necesita información sobre el tema de Seguridad Alimentaria y destaca que la intención es darle respuesta a la población. Adecuada al nivel de las personas de territorio y no desde una perspectiva técnica, que actualmente sí existe esa información. Siendo desafío llevar la información con pertinencia cultural.

- El Directorio Guatemala:  Lic. Fernando Reyes, hace dos propuestas:  articular con los implementadores de cada hito para divulgar los programas e intervenciones a la red de organizaciones, para que la medición de la comunicación sea más efectiva.  Y, conocer quiénes fueron las organizaciones consultadas por territorio para cruzar datos con la Comisión GAE y fortalecer las estrategias de comunicación.

- Mgtr. Zaira Mejia, DGA-GAE: Destaca que ya sea a través de los medios de comunicación, plataformas, spots o material audiovisual, la información que derive de la implementación de los compromisos debe llegar a la población.

- MAGA: Juan Francisco Álvarez Estrada, hace la observación que si se comparte información se sugiere socializar un instructivo de qué se puede y qué no se puede hacer con la información.

- AHF: Marleny Negreros hace un llamado a la conciencia sobre el compromiso social de las organizaciones de sociedad civil y dirigentes de las comunidades, que no se politice la información.

- ICEFI: Lilian Sierra sugiere que se realiza el mapeo de los idiomas que hablan en los departamentos, tomando en cuenta la información pública que se presenta por cada institución. Sugiere también, realizar un grupo focal previo para identificar que es lo que se necesita cubrir.

4.5 Exposición de Tablero de Cumplimiento 7° PAN:

Mgtr. Zaira Mejia GAE-DGA, Directora de Gobierno Abierto y Punto de Contacto (PoC), realiza la introducción sobre el contenido del Tablero de Cumplimiento del 7° PAN.

Jonathan Subuyuj, técnico de Gobierno Abierto, realiza la exposición del funcionamiento del Tablero de Cumplimiento del 7° PAN, con base en la información que será entregada por las instituciones implementadoras de los compromisos e hitos.

4.6 Espacio de aportes y retroalimentación:

Lcda. Heidy Sunun, SESAN, consulta sobre la designación de técnicos que darán seguimiento al Tablero de Cumplimiento.

Juan Francisco Álvarez Estrada, MAGA, estima pertinente que exista un espacio para realizar observaciones o justificaciones y menciona la importancia de registros internos de quien sube la información al tablero de cumplimiento.

Mgtr. Zaira Mejia, DGA-GAE, destaca que el usuario de administración del tablero se administrara a lo interno de las instituciones.

Director de informática, Cesar Carbonell, MIDES, realizo la consulta de qué tipos de medios de verificación se podrán cargar al tablero de cumplimiento y el uso de una aplicación para la carga de dichos archivos.

Margarita Ajpop, técnica de Gobierno Abierto, expone la modalidad de ingreso al Tablero de Cumplimiento y cómo será la carga de archivos, destacando que posteriormente se realizará una capacitación específica para abordar los detalles del manejo del Tablero de Cumplimiento con las instituciones públicas implementadoras de compromisos e hitos, con los delegados técnicos y TI que han sido designados, según comunicaciones oficiales.

Adolfo Jiménez, TGW, indica que es pertinente redireccionar a los oyentes de radios, para que estén informados sobre los avances del cumplimiento de los compromisos, mediante la estrategia de embudo, para que los medios de comunicación dirijan su atención al Tablero de cumplimiento.

# 5. Acuerdos y seguimiento

| No. | Descripción del Acuerdo / Acción a tomar | Responsable | Institución/Org. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Seguimiento del cumplimiento de los 6 hitos del compromiso por parte de las instituciones públicas | Todos los delegados institucionales participantes en la mesa de trabajo | Todas las instituciones públicas del eje SAN |
| 02 | Carga de medios de verificación(evidencias) en el tablero de cumplimiento de forma constante y permanente. | Delegado TI Delegados técnicos Apoyos institucionales | Todas las instituciones implementadoras del eje SAN |
| 03 | La siguiente reunión ordinaria del eje SAN será el 7 de septiembre 2026, en la GAE, de 9:00 a 12:00 horas. Convocatoria a cargo de: GAE | DGA/GAE | GAE |
| 04 | Envío de ayuda de memoria a las instituciones participantes en la mesa de trabajo multiactor del eje SAN | DGA/GAE | GAE |

# 6. Cierre de la Reunión: Msc. Pedro López, SubDirector Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico,  agradeció a todos los presents por sus aportes y su participación en la reunión.

# 7. Próxima Reunión

Fecha: 7 de septiembre 2026. 
Hora: 9:00 horas en instalaciones de GAE.
Objetivo principal: Seguimiento al cumplimiento e implementación del compromiso y los 6 hitos de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (2da. Reunión de la mesa de trabajo multiactor del eje SAN)

7. Anexos

Anexo 1: Presentaciones power point institucionales que fueron expuestas durante la reunión, en el marco de la implementación del compromiso de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 7o. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

Anexo 2: spots, videos y audios publicitarios presentados durante la presente reunión, en el marco del cumplimiento del compromiso de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 7° Plan de Acción.

Fecha de emisión del documento:  08 de junio de 2026