## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 7º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2026-2027
COMPROMISO 5: TRANSFORMACION DIGITAL
Nombre del compromiso |  | Transformación digital y gestión ágil de los servicios del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado
Responsable/s |  | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC)
Apoyo instituciones públicas |  | Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE)
Apoyo multiactor (sociedad civil, sector privado, academia, cooperantes)
Periodo de cumplimiento |  | Marzo de 2026 a septiembre 2027
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | % PROGRAMADO | 2026 | [9 empty] | 2027 | [8 empty] | UNIDAD/PERSONAL RESPONSABLE
[6 empty] | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Elaboración de un diagnóstico integral del proceso de trámites del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, para identificar áreas de oportunidad y estructurar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. | Abril 2026 – Diciembre 2026 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Documento de diagnóstico técnico validado, que incluye el mapeo de procesos actuales y la matriz de acciones de mejora propuestas. | 100% | bar: 2026 A to 2026 D
1.1 | Levantamiento de datos de la situación actual del Departamento de Atención al Público, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | Abril 2026 – Junio 2026 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Mapeo de procesos actuales del Departamento de Atención al Público, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | 20% | bar: 2026 A to 2026 J
1.2 | Identificación de áreas de oportunidad en el Departamento de Atención al Público, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | Abril 2026- Junio 2026 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Matriz diagnóstica que identifique las debilidades y las acciones propuestas de mejora para el Departamento de Atención al Público, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | 10% | bar: 2026 A to 2026 J
1.3 | Levantamiento de datos de la situación actual del Departamento de Análisis de Pensiones, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | Julio 2026 - Septiembre 2026 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Mapeo de procesos actuales del Departamento de Análisis de Pensiones, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | 30% | bar: 2026 J to 2026 S
1.4 | Identificación de áreas de oportunidad en el Departamento de Análisis de Pensiones, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | Julio 2026 - Septiembre 2026 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Matriz diagnóstica que identifique las debilidades y las acciones propuestas de mejora para el Departamento de Análisis de Pensiones de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | 10% | bar: 2026 J to 2026 S
1.5 | Levantamiento de datos de la situación actual del Departamento de Trabajo Social y Regionalización, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | Octubre 2026 - Diciembre 2026 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Mapeo de procesos actuales del Departamento de Trabajo Social y Regionalización, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | 20% | bar: 2026 O to 2026 D
1.6 | Identificación de áreas de oportunidad en el Departamento de Trabajo Social y Regionalización, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC | Octubre 2026 - Diciembre 2026 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Matriz diagnóstica que identifique las debilidades y las acciones propuestas de mejora para Departamento de Trabajo Social y Regionalización, de la Dirección de Previsión Civil de la ONSEC. | 10% | bar: 2026 O to 2026 D
2 | Diseño e implementación estratégica de instrumentos técnicos para optimizar la dinámica de trabajo, unificar criterios de análisis y minimizar el margen de error humano. | Enero 2027 – Septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Instrumentos técnicos y normativos aprobados y oficializados, listos para su aplicación en la gestión, análisis, revisión y aprobación de expedientes. (Guías, manuales de procedimientos, etc.) | 100% | bar: 2027 E to 2027 S
2.1 | Elaboración de borradores normativos con base en el diagnóstico realizado a la Dirección de Previsión Civil. | Enero 2027 – Septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Redacción de manuales operativos, guías técnicas o instructivos actualizados, con base en la información recolectada en el diagnóstico realizado. | 70% | bar: 2027 E to 2027 S
2.2 | Mesas de trabajo, para revisión técnica y jurídica para validación de manuales operativos, guías técnicas o instructivos actualizados con base en la información recolectada en el diagnóstico realizado. | Enero 2027 – Septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Validación de manuales operativos, guías técnicas o instructivos actualizados. | 30% | bar: 2027 E to 2027 S
3 | Desarrollo e implementación de instrumentos informáticos que permitan verificar la trazabilidad de los trámites, agilicen el flujo operativo y reduzcan los tiempos de respuesta. | Enero 2027 – Septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Sistemas informáticos o módulos tecnológicos implementados, respaldados por sus respectivos manuales de usuario, que permitan la sistematización y automatización de los procesos. | 100% | bar: 2027 E to 2027 S
3.1 | Levantamiento de requerimientos de software, para mejora en los sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Previsión Civil | Enero 2027 – Septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Matriz de identificación de áreas de oportunidad y acciones a realizar para mejora de los sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Previsión Civil. | 50% | bar: 2027 E to 2027 S
3.2 | Desarrollo de mejoras en los sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Previsión Civil, con base en la información obtenida del diagnóstico realizado. | Enero 2027 – Septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Matriz de identificación de mejoras realizadas de los sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Previsión Civil. | 50% | bar: 2027 E to 2027 S
4 | Ejecución de un programa de capacitación integral dirigido al recurso humano encargado de la gestión, análisis, revisión y aprobación de expedientes, para garantizar la correcta adopción y uso de los nuevos instrumentos técnicos e informáticos. | Enero 2027 – septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | 100% del personal de la Dirección de Previsión Civil capacitado, reflejado a través de un registro oficial y evaluaciones de uso de las nuevas herramientas. | 100% | bar: 2027 E to 2027 S
4.1 | Diseño de cronograma de capacitación con base en las mejoras realizadas en los instrumentos técnicos y sistemas informáticos utilizados por la Dirección de Previsión Civil | Enero 2027 – septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Cronograma de capacitación para personal de la Dirección de Previsión Civil | 25% | bar: 2027 E to 2027 S
4.2 | Capacitación del personal de la Dirección de Previsión Civil sobre las mejoras realizadas. | Enero 2027 – septiembre 2027 | Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) | Personal de la Dirección de Previsión Civil capacitado. | 75% | bar: 2027 E to 2027 S