## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 7º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2026-2027
COMPROMISO 3: EJE DE MIGRACIÓN
Nombre del compromiso |  | Fortalecimiento de la ruta de atención a las personas guatemaltecas retornadas y en riesgo de migrar de manera irregular, a través de los programas, los servicios de atención, protección y reintegración.
Responsable/s |  | Instituto Guatemalteco de Migración
Apoyo instituciones publicas |  | Acción ciudadana Mujeres Empresarias de Quetzaltenango
Apoyo multiactor (sociedad civil, sector privado, academia, cooperantes) |  | Acción ciudadana Mujeres Empresarias de Quetzaltenango
Periodo de cumplimiento |  | marzo 2026 a septiembre 2027
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | % PROGRAMADO | 2026 | [9 empty] | 2027 | [8 empty] | UNIDAD/PERSONAL RESPONSABLE
[6 empty] | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Hito 1: Mapeo de la oferta de servicios (consulares, de recepción, integración y reintegración) que actualmente se brindan a las personas guatemaltecas retornadas y su sistematización, en forma colaborativa del sector público, privado, organismos internacionales y sociedad civil organizada. | agosto 2026 – abril 2027 | IGM en el marco del CAP | Matriz de información que contiene la sistematización de la oferta programática de los servicios disponibles para las personas retornadas a nivel nacional (consulares, de recepción, integración y reintegración). | 100%
1.1. | Recopilación de información para actualización de la oferta de servicios disponibles para personas retornadas | agosto-octubre 2026 | IGM | Herramienta de recolección de datos sobre servicios institucionales con información ingresada | 30% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2026 A to 2026 O
1.2. | Procesamiento, sistematización y análisis de la información sobre la oferta de servicios disponibles para personas guatemaltecas retornadas | noviembre-diciembre 2026 | IGM | Herramienta de recolección de datos sobre servicios institucionales con información desagregada y estructurada | 30% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2026 N to 2026 D
1.3. | Revisión y retroalimentación del documento que contiene la oferta de servicios | enero-marzo 2027 | IGM | Documento preliminar revisado y retroalimentado | 20% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2027 E to 2027 M
1.4. | Presentación de documento final de mapeo de la oferta de servicios que se brindan a personas guatemaltecas retornadas | 2027-04-01 | IGM-CAP | Documento final que contiene la oferta de servicios institucionales disponibles para personas retornadas | 10% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2027 A
2 | Hito 2: Centralización de la información de la oferta de servicios de atención integral de las personas guatemaltecas retornadas, en la página web del plan retorno al hogar en el portal www.guatemala.gob.gt/plan-retorno-al-hogar/ | abril-mayo 2027 | IGM en el marco del Plan Retorno al Hogar | Actualización del portal www.guatemala.gob.gt/plan-retorno-al-hogar/ para incorporar la oferta programática contenida en la sistematización dirigida a personas retornadas | 100%
2.1. | Actualización del sitio web para incorporar la oferta de servicios | abril-mayo 2027 | IGM/CAP | Módulo web que alojará la información sobre la oferta de servicios | 100% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2027 A to 2027 M
3 | Hito 3: Articulación y creación de una estrategia comunicacional interinstitucional de programas y servicios dirigidos a la población migrante, con pertinencia sociolingüística, que incluya la implementación de una campaña de difusión utilizando diferentes medios de comunicación a nivel nacional. | julio 2026 – septiembre 2027 | IGM en el marco del CAP | Población informada: cantidad de personas informadas, número de servicios difundidos, número de acciones comunicacionales que incorporan la pertinencia sociolingüística | 100% | [19 empty] | Departamento de Comunicación Social IGM
3.1 | Diseño de campaña de comunicación con la identificación de temas y mensajes priorizados sobre servicios para población retornada, en el marco del Plan Retorno al Hogar. | agosto – diciembre 2026 | IGM-CAP | Campaña de comunicación con contenido de valor gráfico y audiovisual, teniendo como eje transversal género y multiculturalidad. | 50% | [19 empty] | Departamento de Comunicación Social IGM | bar: 2026 A to 2026 D
3.2 | Difusión de materiales comunicacionales con enfoque de género y pertinencia cultural, sobre la prevención de la migración irregular y promoción de alternativas mediante diferentes servicios gratuitos. | mayo a septiembre 2027 | IGM-CAP | Materiales difundidos. | 50% | [19 empty] | Departamento de Comunicación Social IGM | bar: 2027 M to 2027 S
6 | Diseñar e implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de atención y protección de personas retornadas que tienen acceso a los servicios que prestan las instituciones relacionadas con el Plan Retorno al Hogar. | marzo 2026 - enero 2027 | IGM | Sistema de registro de los servicios de atención y protección a personas retornadas establecido e implementado. | 100%
6.1 | Implementación de sistema MIDAS para el seguimiento de casos de personas retornadas | junio a octubre 2026 | IGM-CAP | Sistema MIDAS en funcionamiento para el seguimiento de casos de personas retornadas | 100% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2026 J to 2026 O
7 | Contribuir con la socialización de servicios integrales a personas retornadas a través de las ferias EXPOCAP en departamentos priorizados por el CAP. | marzo 2026 - septiembre 2027 | IGM en el marco del CAP | Que las personas tengan conocimiento y acceso a los servicios de manera local. | 100%
7.1 | Difusión e información sobre los servicios que se prestarán durante cada ExpoCAP 2026 | enero a noviembre 2026 | IGM-CAP | Campañas de difusión y Conferencias de prensa, mediante material gráfico y audiovisual. | 30% | [19 empty] | Departamento de Comunicación Social IGM | bar: 2026 M to 2026 D
7.2 | Realización de EXPO CAP planificadas durante 2026 | marzo a diciembre 2026 | IGM-CAP | Personas retornadas con acceso a oferta de servicios institucionales en municipios priorizados | 30% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2026 M to 2026 D
7.3 | Priorización de departamentos y municipios para la realización de EXPO CAP 2027 | diciembre 2026 - enero 2027 | IGM-CAP | Documento que contiene el listado de municipios y departamentos priorizados | 10% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2026 D to 2027 E
7.4 | Realización de EXPO CAP durante 2027 en departamentos y municipios priorizados | marzo-septiembre 2027 | IGM-CAP | Personas retornadas con acceso a oferta de servicios institucionales en municipios priorizados | 30% | [19 empty] | Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas Migrantes | bar: 2027 M to 2027 S